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[bookmark: _Toc17556]“十五五”时期在基本实现社会主义现代化进程中具有承前启后的重要地位，是现代化新云阳强业强基、跨越登梯的关键阶段，“一地一标三区两城”现代化新云阳建设将进入厚植新优势、跨越新关口、开辟新境界的关键窗口期。为加快建设高水平交通强县，根据《云阳县国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》和《重庆市“十五五”现代综合交通运输体系和物流发展规划（2026-2030年）》，制定本规划。
[bookmark: _Toc17247]一、总体要求和发展目标
[bookmark: _Toc8050][bookmark: _Toc7188]（一）总体要求
[bookmark: _Toc5154][bookmark: _Toc29233][bookmark: _Toc212][bookmark: _Toc21666]全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入落实习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神，聚焦重庆做实“两大定位”、发挥“三个作用”，打造“六区一高地”、建设“九大关键枢纽”部署，充分发挥交通基础性、先导性、战略性作用，加快实现云阳“一地一标三区两城”总体战略目标，服务构建“中心引领、两极带动、多点支撑”城镇体系，遵循立足一域、服务全局，先行引领、创新发展，数智赋能、绿色安全，深化改革、治理协同的原则，以推动高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，以交通强县建设为统领，全面提升云阳交通运输和物流发展能级作用，建设安全、便捷、高效、绿色、经济、包容、韧性的可持续交通体系，支撑区域交通枢纽城市建设，奋力谱写云阳高质量发展和高品质生活新篇章。
[bookmark: _Toc9786]（二）发展目标
到2030年，围绕共建万达开云全国性综合交通枢纽，基本建成区域交通枢纽城市。坚持“一网四化”导向，突出“五个转向”，以“三提五网一枢纽”为工作重点，提速对外大通道建设、提质县内交通体系和安防工程、提升交通经济效益和道口经济，加快构建便捷顺畅、经济高效、安全可靠、绿色集约、智能先进的现代综合交通五网（“一高两普”铁路网、“三横一纵”高速路网、“一主四支”水运网、“1+3+N”航空网、“三环九射”地方公路网）和运输服务体系（“人享其行”客运服务体系、“物畅其流”现代物流体系），打造全国内河“航运强县”，构建“1268”战略架构体系，对内全面实现“半小时高速、一小时云阳”内部通勤圈，对外形成“1236”交通出行圈，为“一地一标三区两城”现代化新云阳建设奠定坚实基础。
现代综合立体交通网络实现新跃升。高速公路营业里程达到240公里，高速公路网密度达到6.6公里/百平方公里，高速公路下道互通数量达到16个；对内全面实现“半小时上高速、一小时至县城”，省道三级及以上比例达90%，基本实现乡镇通三级及以上公路，全面推进乡村振兴。
一体化融合取得新突破。港口货物通过能力达到1084万吨、吞吐量达到630万吨。高铁站旅客到发量达到360万人，提升开放通道枢纽能级，支撑对外辐射。
安全化提升实现新格局。普通国省道优良路率保持80%以上，实施村道安防工程300公里，完成安全隐患整治工程600公里，公路特长隧道、特大桥梁动态监测覆盖率，重点客货运车辆北斗监控视频安装率均达到100%。
数智化升级实现新跨越。推动既有公路水路交通基础设施数字化改造升级，建设长江大桥等多功能交调站，推动建设交通信息多功能远程调度中心、交通数字化平台，建设云阳特色应用场景。
绿色化转型取得新进展。实现公交车、出租汽车纯电化率达到100%，港口岸电设备覆盖率达到100%；新能源清洁能源船舶数量占比达到13%。
客货运输服务展现新范式。公交线路达到23条，积极创建重庆市绿色出行示范区县称号，实现全社会客运总量基本持平。加快交通物流降本提质增效，水运货物运输量达到3000万吨。
交通产业赋能新引擎。交通运输领域累计固定资产投资达到200亿元，交通运输、仓储和邮政业增加值突破30亿元，交通运输规上企业年产值13亿元，航运产业占全县GDP比重超5%，成功创建“云阳航运”品牌。
[bookmark: _Toc10832]专栏1 “十五五”现代综合交通运输体系和物流发展规划指标表
	类型
	指标
	2025年
	2030年
	备注

	现代化综合立体交通网
	高速路网密度（公里/百平方公里）
	4
	6.6
	预期性

	
	高速公路下道互通（个）
	7
	16
	预期性

	
	半小时上高速乡镇比例（%）
	70
	100
	约束性

	
	一小时至县城乡镇比例（%）
	80
	100
	约束性

	
	乡镇通三级及以上公路比例（%）
	84
	100
	预期性

	
	建有村级寄递物流服务站的建制村比例（%）
	80.5
	100
	预期性

	
	一级航道里程（公里）
	70
	120
	预期性

	一体化融合
	港口货物通过能力（万吨）
	834
	1084
	预期性

	
	港口货物吞吐量（万吨）
	430
	630
	预期性

	
	高铁站旅客到发量（万人）
	267
	360
	预期性

	
	水运货物量占比（%）
	80
	90
	预期性

	
	客货运总周转量（亿吨公里）
	392.5
	450
	预期性

	
	经西部陆海新通道货物运输量（标箱）
	265
	400
	预期性

	安全化提升
	普通国省道优良路率（%）
	81.1
	≥82
	预期性

	
	农村公路优良中等路率（%）
	76.2
	≥83
	预期性

	
	国省干线公路沿线存量一二级自然灾害风险点处治率（%）
	—
	100
	约束性

	
	公路特长隧道、特大桥梁动态监测覆盖率（%）
	50
	100
	约束性

	
	重点客货运车辆监控视频安装率（%）
	95
	100
	约束性

	数智化转型
	新建多功能交调站（个）
	—
	3
	预期性

	
	新建智慧交通大数据中心（个）
	—
	1
	预期性

	绿色化转型
	公交车纯电化率（%）
	95
	100
	预期性

	
	出租汽车纯电化率（%）
	60
	100
	预期性

	
	港口岸电设备覆盖率（%）
	98
	100
	预期性

	
	新能源清洁能源船舶数量占比（%）
	3
	13
	预期性

	人享其行
	城市公交线路（条）
	21
	23
	预期性

	
	水路客运量（万人次）
	28
	30
	预期性

	物畅其流
	全社会货运总量（万吨）
	3057
	3500
	预期性

	
	货运船舶运力（万吨）
	284
	300
	预期性

	
	“千里轻舟”货运班轮航线（条）
	1
	3
	预期性

	
	水路货运量（万吨）
	2438.4
	3000
	预期性

	
	乡镇物流共配中心（个）
	17
	38
	预期性

	经济
产业
	交通运输累计固定资产投资（亿元）
	186.8
	200
	预期性

	
	交通运输、仓储和邮政业增加值（亿元）
	26.5
	30
	预期性

	
	交通运输规上企业年产值（亿元）
	11
	13
	预期性

	
	航运产业占全县GDP比重（%）
	5
	≥5
	预期性


专栏2“十五五”现代综合交通运输体系和物流发展规划标志性成果
	万达开云全国性综合交通枢纽：推进洛十万铁路、渝东北沿江普速铁路通道纳入上位规划，形成万开云铁路环线。推动江龙高速联网运营，建成G4223沿江南线高速，开工龙缸至利川高速等，形成区域高速公路环线。推动G348万云滨江快速路、云阳至开州小江快速路等项目形成快速公路环线。加快复兴港建设，打造以万州新田港为主，开州港和复兴港为辅港的“一主两辅”航运枢纽，以万州重要城市副中心为引领打造万达开云全国性综合交通枢纽。
全域立体综合交通五张网：加快推进“一高两普”铁路、“三横一纵”高速公路网、“三环九射”地方公路网、“一主四支”水运网、“1+3+N”低空网，构建公铁水空多方式协同、内畅外联的现代化综合立体交通网，实现乡镇半小时上高速、全域一小时通达县城。
“云阳航运”特色品牌：深度融入市级“千里轻舟”多式联运体系，运营盐化、农副产品专属班轮，建成复兴临港产业园、小江船务物流园，打造内河新能源船舶修造基地，航运产业占GDP比重超5%，打造全国内河“航运强县”。
渝东北数智交通转型样板：建成交通信息多功能远程调度中心、3座多功能交调站，实现长江特大桥梁、特长隧道、国省干线、支流航道动态监测全覆盖，搭建“一图感知、一键指挥、一体联动”智能管控体系。
长江上游绿色交通引领：新建30艘新能源清洁能源船舶，建成绿色水上综合服务区，实现港口岸电全覆盖，船舶污染物零排放，推动公交、出租汽车纯电化率100%，布局干线公路服务区充换电站，形成零碳水路、低碳公路绿色交通体系。
“四好农村路”全国示范县：围绕新一轮农村公路提升行动方案，实施路网提质、安全巩固、运输服务、治理优化等九大提升行动，不断完善县、乡、村三级公路路网体系；深入推进农村公路管理养护“路长制”，构建责任明确、管理协调有序、监督到位、保护有力的农村公路管理养护运行机制，推动农村公路与产业、旅游深度融合发展，打造“因路而变、因路而美、因路而兴”的全国示范样板。


力争到2035年，全面建成区域交通枢纽城市，形成多层次、一体化综合立体交通网，对外大通道实现跨越式发展，内部交通网络互联互通水平全面提升。
[bookmark: _Toc32038]二、提速对外开放通道建设 服务建设区域交通枢纽城市
[bookmark: _Toc22662][bookmark: _Toc32119][bookmark: _Toc16830][bookmark: _Toc30053][bookmark: _Toc26155]（一）加快构建四向对外综合运输通道骨架
东向依托郑渝高铁、长江黄金水道、G42沪蓉高速及在建G4223沿江南线高速，构建沿江综合立体走廊，加速融入长江经济带，畅通面向长三角世界级城市群及太平洋的国际开放通道。南向依托江龙高速及南北延伸段，高效衔接西部陆海新通道东线通道。西向依托郑渝高铁、G42沪蓉高速，主动融入成渝地区双城经济圈，助推融入丝绸之路经济带。北向依托规划渝郑铁路（万州至云阳至十堰至洛阳铁路）、渝东北沿江普速铁路（开州至云阳至奉节段），积极对接中蒙俄经济走廊，同步强化万开云同城化互联互通，共建万达开全国性综合交通枢纽，形成“北上甘陕、南下湘鄂、西进渝蓉、东出鄂沪”的开放格局，以大通道带动大开放，深度融入全国、全市对外开放与区域联动发展大局。
[bookmark: _Toc23439]（二）谋划“一高两普”高效便捷铁路网
加快推动渝郑铁路（万州至云阳至十堰至洛阳铁路）规划建设，利用国家中长期铁路网规划修编契机，协同沿线省市共同争取纳入国家中长期铁路网规划，畅通北向铁路货运大通道，通过衔接达万利、长垫梁、全面融入成渝地区双城经济圈、西部陆海新通道、“一带一路”和长江经济带，畅通完善出海出境对外物流运输大通道。
积极争取渝东北沿江普速铁路（开州至云阳至奉节段）纳入上位规划，力争尽早启动建设，东接达万扩能改造（开州），经小江、云阳工业园区、复兴港，西接安恩黔铁路（奉节），打通东向沿江货运铁路大通道，更好缓解三峡过闸压力，释放长江黄金水道能力。
专栏3 铁路网建设重点项目
	一高：郑渝高铁（已建成）。
两普：积极争取渝郑铁路（万州至云阳至十堰至洛阳铁路）、渝东北沿江普速铁路（开州至云阳至奉节段）纳入上位规划并早日启动建设。


[bookmark: _Toc13460][bookmark: _Toc19521]（三）建设“三横一纵”高速公路网和快速路体系
[bookmark: _GoBack]建成投用江口至龙缸高速、G4223沿江南线高速，开工建设龙缸至利川高速公路（江龙高速南延伸段）。启动江口至开州谭家（江龙高速北延伸段）方案研究，积极争取江龙高速及南北延伸段纳入国高网规划，打通南北向通道，全面形成“三横一纵”高速公路网，构建“西进渝蓉、东出鄂沪、北上甘陕、南下湘粤”对外高速大通道，提升区域高速辐射能级。开展万州三正至清水至巫溪、南溪至石门至奉节、红狮至故陵至堰坪至清水等高速公路前期方案研究，争取纳入市级规划。推进G42沪蓉高速云阳镇民强互通、巴阳镇互通及连接线前期工作，打通乡镇上高速“最后一公里”瓶颈，提升全县乡镇通达高速公路便捷度，助力云阳由“交通末梢”向区域“开放枢纽”跃升。加快完工G348陈家溪至万州段公路改建工程（一期），争取开工G348陈家溪至万州界段（二期）、S202黄石至高阳小江快速通道，推动S202高阳至开州界小江快速通道前期工作，构建“两环三射”万开云快速路体系，进一步提升区域连通性。
[bookmark: _Toc20504]专栏4  高速路、快速路网建设重点项目
	1. 三横：既有G42沪蓉高速，巫溪至云阳至开州高速，建成G4223沿江南线高速。
2. 一纵：完工江口至龙缸高速，开工龙缸至利川高速公路（江龙高速南延伸段），启动江口至开州谭家（江龙高速北延伸段）方案研究。
3. 多通道：适时开展万州三正至清水至巫溪、南溪至石门至奉节、红狮—故陵—堰坪—清水等高速等前期方案论证。
4. 高速互通：推进G42沪蓉高速云阳镇民强互通前期工作，开展G42沪蓉高速巴阳镇互通方案论证。
5. 快速路：完工G348陈家溪至万州界段（一期），开工G348陈家溪至万州界段（二期）、S202黄石至高阳小江快速通道，推动S202高阳至开州界小江快速通道前期工作。


[bookmark: _Toc8423]（四）健全“一主四支”干支协同水运网
[bookmark: _Toc836]抢抓《重庆港总体规划（2035年）》中期修编契机，围绕“千里轻舟”多式联运集疏运体系、三峡水运新通道、产业能源等优化全县港口功能布局，遵循“12238”发展思路，加快建设复兴港，积极争取调整新增岸线长度、万吨级泊位及LNG加注、集装箱、重滚甩挂等泊位功能纳入上级规划，提升港口现代服务能力。推动小江人和码头、松树包码头规划建设，构建人和、松树包组团物流公水联运体系，加快优化小江、汤溪河、长滩河、磨刀溪等支流港口布局，推动水运服务向腹地延伸，全面激活“一主四支”航运潜能。
主动对接、积极配合国家推进三峡水运新通道建设，全力做好建设期服务保障，强化云阳在长江黄金水道中的节点功能。协同开州区加快实施小江“三升一”航道提升工程，按一级航道标准整治小江河口至白家溪段50公里航道。谋划推动长滩河航道整治工程，由等外级航道提升至三级高等级航道。研究论证磨刀溪、汤溪河等高等级航道贯通工程，推动长江干线与支流航道高效衔接、协同发展。
专栏5 水运网建设重点项目
	1.港口：开工建设复兴港、小江人和码头；研究论证松树包、龙角、故陵等货运码头建设。
2.航道：配合推进三峡水运新通道建设，配合开州建成小江航道整治及库岸安全防护工程；谋划推动长滩河航道整治工程。


[bookmark: _Toc19250]（五）构建“1+3+N”区域协同低空网
[bookmark: _Toc19147]规划建设云阳通用机场，重点发展短途客货运输、低空旅游、应急服务等城市空中交通新业态，积极协同梁平、龙兴、大安、万州和巫山构建渝东北低空目视航线通道。同步完善通用机场连接线工程，畅通机场至周边区域快速通道。谋划打造恐龙公园、岐山草原、高阳平湖等飞行营地，配备直升机/eVTOL起降场、通信、导航、气象、监视、助航等设施，重点谋划“龙缸—世界恐龙公园—张飞庙”低空直升机观光环线。适时在枢纽站场、旅游景区、医院学校、高档酒店及会展场所、高速公路服务区等布设多处通航起降点，拓展城市空中交通网络。
专栏6 低空网建设重点项目
	1. 一心：开工建设云阳通用机场，设置跑道1200米，满足29座以下固定翼飞机飞行及相关配套设施。
2. 三地：打造恐龙公园、岐山草原、高阳平湖等飞行营地。
3. 多点：布局一批通航起降点。
4. 道路：规划建设机场连接线。


[bookmark: _Toc15951][bookmark: _Toc23073]三、提质县域交通基础网络 服务“三区”特色产业发展
[bookmark: _Toc3820][bookmark: _Toc8844][bookmark: _Toc5536]（一）服务“中心引领”加快推动中心城区补网连网
以县城中心区为核心，完善“三环九射”路网与中心城区补网连网，强化“五街三镇”交通一体化。开工G652县城至凤鸣公路改建工程、水口至外环大道连接线，开展数智森林小镇至县医院快速通道、数智森林小镇至高铁云阳站连线通道等城市路网提升工程项目前期工作，谋划复兴至老城至南溪至高阳至人和至盘龙街道城市三环，研究论证故陵至红狮长江三桥选址，适时启动建设。强化城市重点片区联动发展，实现干线公路与城市核心区路网高效衔接，支撑形成“一道两江三环四区十二组团”城市空间结构。
[bookmark: _Toc24429]（二）支撑“两极带动”加快实施南北干线公路提质
支撑龙角—清水—普安南部文旅融合发展增长极。完工G652清水至利川界、G652龙角至蔈草、G652蔈草至清水路公路改建工程等项目，实施堰坪至清水路面改造、清水至泥溪、耀灵镇柏木村一组（椒园子至后坪）等公路升级改造工程，实现南部旅游交通网络全面升级。支撑江口—南溪北部特色产业融合发展增长极。开工G347云阳江口镇改线，完工S506南溪镇长洪社区段公路改线、五同岔至帆水、江口镇江龙高速下道口至江口中学公路改造、S506南溪至江口段应急停车区等项目，有力支撑“强镇带村”与城乡融合发展。
[bookmark: _Toc9805]（三）强化“多点支撑”推动乡镇通三级公路全覆盖
建成桑坪大转拐至双土场镇段、三坝溪大桥、三坝溪至云阳镇、外郎至云利路、路阳至江口互通、宝坪至梅子滩段等改扩建项目，完工S507普安至新津互通、S102堰坪至故陵互通项目，开工养鹿至平安、黄岭至复兴港疏港大道等升级改造项目，依托“三横一纵”高速公路网，实现全县乡镇“半小时上高速、一小时到县城”，基本实现乡镇通三级公路全覆盖。
[bookmark: _Toc21333][bookmark: _Toc27184]（四）实施新一轮农村公路提升行动
实施差等路提档提质改造。实施梅子滩至云利路、上坝至奉节界、泥溪至桐林至万州界等差等路提质改造工程，开展农坝至云峰、双龙至路阳、盛堡至千丘至团坝等公路升级改造前期工作，加快推进乡镇对外双通道、毗邻村庄联网路及错车道工程，全力提升农村公路服务品质。
畅通“四好农村路”微循环。深入贯彻落实习近平总书记关于进一步做好“四好农村路”建设的重要指示精神，实施路网质量、安全、运输等八大提升行动，持续推动农村公路高质量发展。每年实施100公里道路通畅工程、60公里防护栏工程、100公里村道窄改宽（增设错车道）工程。
专栏7  普通公路网建设重点项目
	1. 中心城区补网连网：完工G348（武汉-大理）陈家溪至万州界段公路改建工程（一期），开工G348（武汉-大理）陈家溪至万州界段公路改建工程（二期）、完工G652县城至凤鸣公路改建工程、水口至外环大道连接线，开展数智森林小镇至县医院快速通道、数智森林小镇至高铁云阳站连线通道等城市路网提升工程项目前期工作，研究论证复兴至老城至南溪至高阳至人和至盘龙街道城市三环。
2. 支撑龙角—清水—普安南部文旅融合发展增长极：完工G652清水至利川界、G652龙角至蔈草、G652蔈草至清水路公路改建工程等项目，开工堰坪至清水路面改造、普安至蔈草、清水至泥溪、耀灵镇柏木村一组（椒园子至后坪）等公路升级改造工程。
3. 支撑江口—南溪北部特色产业融合发展增长极：开工G347江口场镇公路改建工程。完工五同岔至帆水、江口镇江龙高速下道口至江口中学公路改造、S506南溪镇长洪社区段公路改线、S506南溪至江口段应急停车区工程，论证S506南溪至江口升级改造项目。
4. 乡镇通三级：建成桑坪大转拐至双土场镇段公路改建工程、X011三坝溪大桥，完工三坝溪至云阳镇路面工程、路阳至江口互通、云利路至大花、宝坪至梅子滩段，完工S507普安至新津互通、S102堰坪至故陵互通项目，养鹿至平安等公路升级改造工程。
5. 重要连接道：实施梅子滩至云利路、上坝至奉节界、泥溪至桐林至万州界等差等路提质改造工程，开展农坝至云峰、双龙至路阳、盛堡至千丘至团坝等公路升级改造前期工作，适时启动S504无量垭口至大阳、S504朝阳至奉节界升级改造项目。
6. 四好农村路：重点实施撤并乡镇出行道路提升工程，每年实施100公里道路通畅工程、60公里防护栏工程、100公里村道窄改宽（增设错车道）工程。


[bookmark: _Toc20467]四、提升综合交通枢纽能级 构建一体化融合枢纽格局
[bookmark: _Toc6726][bookmark: _Toc14979]（一）加快完善多层级陆港体系
提质郑渝高铁云阳站综合客运枢纽功能。完工郑渝高铁云阳站对外交通枢纽及配套设施工程，打造公铁联程综合服务中心，凸显城市“会客厅”和高铁门户功能。优化枢纽功能区布局，实现高铁与城市客运、旅游专线等无缝衔接，打造“立体零换乘”综合客运枢纽。建设江口、龙角、清水等综合运输中心，形成以高铁综合客运枢纽为主、县级汽车客运站为辅、乡镇运输中心为点的多层次综合客运枢纽体系。支持客运站多元化发展，推动向综合运输服务场站转变，鼓励开展车辆充换电业务，协同推进充换电基础设施建设，实现“一站多能”。
提档升级三峡游轮港口体系。以青龙嘴三峡库区游轮港为战略引领，高标准打造集游轮停靠、旅客集散、商业配套于一体的综合性客运港口，全面提升三峡游轮旅游服务能级。以张飞庙旅游客运码头为三峡游轮停靠关键节点港，依托张飞庙国家级旅游资源，实施码头升级改造工程，完善服务功能设施，强化靠泊保障能力，高效承接三峡游轮过境停靠及旅客登岸游览需求。深度融入长江国际黄金旅游带建设，协同联动丰都名山、万州鞍子坝、奉节宝塔坪等沿江三峡游轮港口，共同构建功能完善、布局合理的沿江游轮港口体系，有力支撑长江国际黄金旅游带核心区和世界级旅游目的地建设。
[bookmark: _Toc24123][bookmark: _Toc7203]（二）构建“一核多辅”货运枢纽体系
打造1个核心引领战略枢纽港。立足补齐铁公水多式联运短板，持续深化复兴港前期工作，启动进港铁路前期研究工作，结合国土空间开发和港口功能布局，预留进港铁路通道，为争取货运铁路支线接入复兴港创造条件，打通铁路运输“最后一公里”。开工建设黄岭至复兴港疏港大道，提升进出港口的公路运输效率，着力构建以复兴港为核心、铁路站场为支撑、重点产业园区为节点的现代化多式联运集疏运体系，打造复兴港综合货运枢纽，共建长江上游航运中心。做强功能支撑专业化辅助港。开工建设人和码头，谋划推进松树包码头，支持盐化工、红旗水泥厂等货源充足的码头实施扩能技改，推动辅助港与复兴枢纽港形成功能互补、错位发展、协同联动的良好格局，全面提升港口资源配置效率和综合服务能级，为区域临港产业集聚发展、物流降本提质增效提供有力支撑。
（3） 共建渝东北高效协同综合货运枢纽集群
深化与万州新田港、忠县新生港、奉节夔门港、开州港等枢纽港的业务衔接、分工合作和差异竞争，推动周边货物通过复兴港中转集散，合力打造渝东北高效协同的综合货运枢纽集群，全面提升长江上游航运整体效能与核心竞争力，为区域经济高质量发展注入强劲动能。
[bookmark: _Toc6618][bookmark: _Toc13373]（四）打造高效畅通的客货枢纽联动体系
以高铁云阳站综合客运枢纽、复兴综合货运枢纽为核心节点，构建“客货分离、高效联动”的集疏运体系。依托郑渝高铁云阳站对外交通枢纽及配套设施，实现高铁与城市公交、旅游专线、游轮港口无缝换乘，串联张飞庙、青龙嘴游轮码头，打造“高铁+水运+旅游”立体联程网络。加快建设复兴港疏港大道及进港铁路专用线，打通复兴港与G42沪蓉高速、国道G652的快捷连接，推动公铁水多式联运无缝对接。强化客货枢纽信息互联，依托交通信息多功能远程调度中心，整合客运班次、货运班轮、仓储库存等数据，实现运力动态调配与资源协同共享。推动江口、龙角、清水等乡镇综合运输服务中心同步布局客运中转与物流分拨功能，实现“一站多用、客货共融”，支撑产城景融合发展，构建区域高效畅通的客货运输枢纽联动体系。
专栏8  枢纽及集疏运体系建设重点项目
	1. 客运枢纽：建成郑渝高铁云阳站对外交通枢纽及配套设施；开工建设张飞庙旅游码头、青龙嘴游轮码头升级改造工程；建成江口、龙角、清水等综合运输服务中心。
2. 货运枢纽：开工建设复兴综合货运枢纽；推动复兴港铁路站场前期工作。
3. 集疏运铁路：启动铁路进复兴港前期研究，预留进港铁路通道。
4. 集疏运公路：开工黄岭至复兴港疏港大道工程。


[bookmark: _Toc27781][bookmark: _Toc8315]五、构建“人享其行”客运服务体系 支撑打造大三峡文旅新地标
[bookmark: _Toc8946][bookmark: _Toc11151][bookmark: _Toc20522][bookmark: _Toc13728]（一）提升区域客运联程服务
探索推行郑渝高铁公交化票制，实现购票、乘车、服务公交化，提升同城化效应。根据需求加密开行万云城际公交，推动开行云开城际公交，助力万开云一体化发展。探索开行跨省城际公交，完善云阳至利川等毗邻地区交通出行服务。积极发展定制客运、点对点包车等满足人民群众出行需求的道路客运经营模式，加强与高铁站、万州机场等衔接，满足“门到门”出行需求。科学优化定制客运结构，优化调整市级、县级班线5条，更新运力30辆。推行智能化购票方式、卫星定位终端、视频监控等数字化基础设施设备，构建优质、安全、便捷的道路客运体系，实现精细化调度、数字化监控。强化“城际快客”“原乡快巴”等品牌创建，打造一批定制客运精品线路。
[bookmark: _Toc26681][bookmark: _Toc30536]（二）优化城区公交出租供给
优化公交线网，调整长距离重复线路，增加短距离接驳微循环线路，开行云阳高铁站公交接驳专线，新增优化公交线路10条、总量达23条。调整运力结构，新增公交运力11辆、总量达162辆。完善公交站场布局，推动新建2个公交首末站，解决公交站场供给与需求不平衡问题，同步实施站场综合开发，拓展车辆维修、商业、物流等服务功能。拓展定制公交及需求响应式服务，推动公交“进校园、入医院、通社区、连景点、到企业”，扩大公交园区专线、学生专线覆盖面，服务“15分钟高品质生活服务圈”建设。推进公交智能调度系统建设，加大车辆适老化改造，协同相关部门开展适老化体系性相关工作内容，打造无障碍出行环境。全面提升出租汽车行业智能化水平，推动存量车辆智能终端升级，完善智能约车、支付、评价等服务。探索巡游出租车与网约车数据融合，实现“同权同价”。完善网约车退出机制，促进行业合规化。
[bookmark: _Toc4900][bookmark: _Toc18962]（三）推动城乡客运一体覆盖
合理推动城乡客运班线公交化改造，优化调整农村客运线路10条、总量达204条。建立健全运营补贴补偿机制，保障农村客运稳定运营。探索预约响应客运模式，为偏远建制村提供定制化、预约式的客运通行服务，鼓励区域化经营（不固定车辆和发班频次）。积极探索“农村公路+”模式，推动与物流、产业、旅游、乡村治理融合，提升可持续发展能力，支撑乡村全面振兴。
[bookmark: _Toc9671][bookmark: _Toc25892][bookmark: _Toc25039][bookmark: _Toc13805][bookmark: _Toc15274]（四）深化交旅融合全域发展
打造“一主两廊多支”旅游公路。打造以云阳世界地质公园为中心的“30分钟旅游交通圈”，以江龙高速为主轴、国道G652、G348等大通道为两廊、重要连接路为支线，构建“一主两廊多支”旅游公路体系。以南部文旅融合发展增长极为重点，提档升级国道G652县城至利川、普安至新津、清水至故陵、普安至蔈草、清水至泥溪等旅游通道，串联恐龙国家地质公园、龙缸国家地质公园等世界级旅游资源，增设国道G652、龙普路、龙耀路等交通旅游标识，全面提质“龙环线”路网条件。围绕市级G348三峡1号公路旅游带打造，谋划实施G348南溪至石门至奉节界公路改建工程，实现与奉节旅游资源深度串联，以路串景、以景引路，助推打造大三峡文旅新地标、全国知名文化旅游目的地。
构建水上旅游新格局。做强三峡游轮航线，依托青龙嘴、张飞庙等客运码头‌，联动长江三峡名胜区、云阳龙缸国家地质公园、岐山草场等岸上地标，打造“下船即游、上岸即达”的便捷换乘体系，拓展在地消费与深度体验场景，培育邮轮经济消费新增长点。谋划生态休闲度假水上航线，依托普安恐龙国家地质公园、龙角天文小镇等特色资源，优化布局普安、新津、等客运码头，探索发展恐龙科普、秘境探幽、土家风情等“水上巴士”观光航线，探索发展游艇旅游项目。
推广“一站式”运游融合服务。探索开发铁路旅游服务产品，打造云阳特色主题专列，借鉴“熊猫专列”模式，将老字号美食、非遗文化体验搬上列车，开发车厢文创产品和特色农产品售卖平台，提升铁路文化吸引力。提升运游融合服务水平，试点开行跨区县旅游专线班车，联合文旅部门打造“车票+门票+酒店”等“一站式”服务产品，包含景点门票和讲解服务。探索“沉浸式”公交旅游体验，推出各类主题观光公交，打造交旅协同新高地。持续增强城乡客运线路服务乡村旅游能力，支撑全域旅游发展。
专栏9  客运服务体系重点任务
	1. 城区出行：推动开行云开城际公交；开行云阳高铁站公交接驳专线；新增和优化线路10条，总量达到23条；新增公交运力11辆、总量达到162辆；推动新建2个公交首末站。
2. 城乡出行：优化调整农村客运线路10条，总量达到204条。
3. 区域出行：优化调整市级、县级班线客运线路5条，更新运力30辆。
4. “一主两廊多支”旅游公路。提档升级国道G652县城至利川、普安至新津、清水至故陵、普安至蔈草、清水至泥溪等旅游通道；增设国道G652、龙普路、龙耀路等交通旅游标识，完工黄岭至三坝溪公路功能提升及便民步道工程；谋划实施G348南溪至石门至奉节界旅游公路改建工程。
5. 水路客运：建成普安、新津等客运码头。


[bookmark: _Toc26536]六、构建“物畅其流”现代物流体系 有力推动物流降本提质增效
[bookmark: _Toc19617]（一）打造全国内河“航运强县”
做强航运产业企业。积极开展航运经济发展研究，优化“一主四支”水运网布局，加快建设复兴港及航运产业园，打通云利高速至复兴港运输通道。引导企业应用新技术、提升船舶修造资质，支持存量企业升格为中国船级社（CCS）入围企业，加快打造内河新能源船舶修造基地，支持云阳籍航运企业家返乡兴业，鼓励本地企业参与“千里轻舟”发展联盟。
打造云阳航运特色品牌。引导企业以绿色、专业、可靠为核心，培育“云阳制造”“云阳船工”等制造品牌、企业品牌、劳务品牌。支持企业参加专业博览会、交易会抢抓订单，依托中欧班列、西部陆海新通道拓展海外市场，提升云阳航运品牌影响力。
建立政策保障机制。建立航运产业定期会商机制，清单化、项目化推进产业发展。动态梳理国家市级政策清单，对标先进地区出台新能源船舶建造、航次运营、企业升规等专项激励。建立航运产业诉求直达响应机制，限时办结企业反映问题，主动靠前解决用地扩建、融资信贷、市场拓展等实际困难，为航运产业高质量发展提供坚实保障。
（二）推动“千里轻舟”运营提质增效
充分发挥云阳库区航道通江达海比较优势，深入开展跨区域适水货源摸排，做实货源组织与运输方案协同。加快推动本地适水货物“公转水”，利用500—1000吨级的轻便、灵活、高效、绿色船舶，常态化运行云阳盐化班轮航线，谋划开行云阳—宜宾、云阳—宜昌盐化班轮航线，联合奉节、巫山、开州开行农副产品班轮航线，逐步扩大航线覆盖范围。深化与长江下游及沿海港口的协同合作，力争实现万吨级海船减载或换乘直达，提升东向出海通道效能。探索重滚甩挂运输模式，填补区域重滚功能空白。强化与周边省市重点市场主体对接合作，推动“水公”联运线路落地。联动周边重点产业园区和物流枢纽，探索开行“货运班车”，提升港口腹地货物集疏运效率。
[bookmark: _Toc5607][bookmark: _Toc10225]（三）提升陆路对外开放能级
[bookmark: OLE_LINK7]稳定运行云粤班车和西部陆海新通道班列。巩固云粤公路物流快速通道运营成果，依托已建立的万开云同城化拼车机制，持续扩大面向珠江三角洲地区的门到门货物直达运输服务，推动物流降本增效。依托云阳保税仓与口岸协作能力，推动环三峡云粤直达货运班车常态化运营，探索发展公水联运物流服务，加强跨区域平台合作，提升通道市场化运营水平。深度融入西部陆海新通道建设，依托果园港、新田港等重要枢纽，探索“云阳—重庆（万州）—钦州”（公）铁海联运、“云阳—重庆—东盟”跨境公路直通等多元通道模式，构建便捷高效的南向出海网络。加强与通道沿线节点城市经贸合作，推动“云企出海”“云货出海”。
完善物流运输服务功能。依托“三横一纵”高速公路与长江交汇节点，提能升级成诺物流园、雨睿物流园项目。以乡镇高速道口物流分拨中心为骨干支撑的物流体系，规划建设江口镇、南溪镇等乡镇物流分拨中心，大力提升生产生活资料流通效率。加快冷链物流设施建设，积极推广标准化冷链车使用，支持冷链物流仓储及配套设施设备建设，促进冷链物流标准化、智慧化及配套设施设备投入。持续推进中农智慧冷链物流园建设，着力构建集农产品与食品批发交易、出口产品冷链仓储、集中配送等于一体的冷链基地，进一步完善“干线冷运+区域分拨+城市配送”冷链物流服务体系。
[bookmark: _Toc21928][bookmark: _Toc23920]（四）健全三级寄递物流体系
打造云阳特色城乡物流服务品牌，构建“2+38+100”三级物流体系，建成集干支衔接、统一仓储、集中分拣、共同配送功能于一体的县级物流共配中心；整合交通、邮政快递、商贸等资源，建成38个乡镇物流共配中心，实现乡镇资源集中共享、站线一体化融合，打造区县联动村社的物流集散中转枢纽。依托邮快节点、商超布局村级综合便民服务站，集成快递收投、农村电商、政务代办、生活缴费、农资销售、普惠金融等一站式便民服务。持续深化交邮快合作，推动客运、邮政、快递等运力、装备、人员资源融合共享，畅通农产品进城、工业品下乡双向流通渠道。
[bookmark: _Toc6890][bookmark: _Toc14378][bookmark: _Toc14586][bookmark: _Toc25399][bookmark: _Toc5525]（五）探索低空物流发展模式
探索发展适应山区地形的无人机吊运等末端配送新模式，结合县域物流园区、产业基地、乡镇驿站等关键节点，布局标准化无人机起降点、智能配送终端等。完善县域低空基础设施网络，拓展低空服务多维场景，推出一批“低空+物流”服务场景，谋划打造渝东北首个县级低空物流综合运营平台，实现县域内“15分钟低空即时配送圈”基本覆盖。
[bookmark: _Toc31583]（六）强化提升市场主体竞争力
探索市场化运营与公共服务相结合的有效路径，激发各类经营主体内生动力。加快培育平台型、综合性物流供应链服务企业，提升库存管理、分销配送等服务能力。支持物流企业运用大数据、云计算、物联网等现代信息技术，提升物流服务的智能化、标准化水平。鼓励本地水运、公路货运企业通过兼并重组、联盟合作等方式做大做强，优化运力结构，新增1家A级物流企业。
专栏10  现代物流服务体系重点项目
	航运物流：稳定运行云阳盐化班轮航线，谋划开行云阳—宜宾、云阳—宜昌盐化班轮航线，联合奉节、巫山、开州开行农副产品班轮航线。
公路物流：扩展云粤公路物流运输通道、探索开行“云阳—重庆（万州）—钦州”（公）铁海联运、“云阳—重庆—东盟”跨境公路运输通道。
低空物流：谋划打造渝东北首个县级低空物流综合运营平台。
物流中心：提能升级成诺物流园、雨睿物流园，建设江口镇、南溪镇、双龙镇、沙市镇、龙角镇、红狮镇等乡镇高速道口建设物流分拨中心。
冷链设施：持续建设中农智慧冷链物流园，推广标准化冷藏车使用。
“邮运通”三级物流体系：打造“公共物流配送中心+农产品上行供应链中心”的县级物流共配中心，具备条件的乡镇节点建成38个乡镇物流共配中心。


[bookmark: _Toc13013][bookmark: _Toc21041]七、升级安全、绿色交通体系 加快建设人居环境卓越城市
[bookmark: _Toc22388][bookmark: _Toc10757][bookmark: _Toc5739][bookmark: _Toc29597]（一）构筑交通安全韧性屏障
实施基础设施安全化提升行动。重点推进国道G652盘龙街道至凤鸣、G347江口至农坝、G348人和街道至巴阳等重点路段安全韧性提升、灾害治理工程，完成危桥加固、桥隧预防性养护、普通干线公路安全隐患整治等工程600公里，新增边坡监测39处，实施普通公路养护工程390公里、农村公路安防工程300公里。建立交通基础设施安全风险“一张图”，将全县桥梁、隧道、高边坡、临水临崖危险路段等逐一标注、分级管控，建立动态化隐患管理台账，实现安全隐患从发现到消号的闭环管理。
提升安全生产监管效能。严格落实“三管三必须”要求，压实部门、内设机构和岗位监管责任。坚持双重预防机制，强化港口码头、客运车站等重点场所及工程建设、交通运输等领域安全整治。督促企业健全安全管理制度，规范日常会议、培训、演练及设备运维。将春节、国庆等重大节假日纳入提级管控，对“两客一危”、水上客运、公路危大工程等实施提级管控。加大货车超限整治，推进重点货运源头称重数据直连市治超系统。狠抓港航海事执法，严查船舶带病运行、配员不足、违规动火及违反禁限航规定等行为。
提升安全风险防控能力。将安全巡查、隐患上报、预警叫应纳入日常管理，探索执法力量精准下沉，构建重点时段与常态化监管相结合的勤务模式；强化铁路、水上、低空飞行、乡镇自用船等多部门联合执法，实现安全监管全覆盖。健全应急体系，布局无人机起降点，完善“三断”条件下通信保障，强化应急物资储备，配置先进装备。健全应急预案，细化专项方案，强化多部门协同联动，严格落实“两提级、两叫应、五必撤”及安全“熔断”机制，压实各方责任，筑牢交通安全韧性屏障。
[bookmark: _Toc26668][bookmark: _Toc22087][bookmark: _Toc29635][bookmark: _Toc27011]（二）加快构建绿色交通体系
推广应用新能源交通装备。全力推动交通运输设备更新，推动公交车、出租汽车100%新能源化。推广应用电动、LNG、绿色甲醇等动力船舶，淘汰老旧船舶60艘、新建清洁能源及新能源船舶30艘，打造“千里轻舟”新能源船队。有序推进中重型货车新能源清洁能源替代，鼓励优先采用纯电动或者国六标准以上柴油货车、国三标准以上非道路移动机械。积极推广氢能示范应用，在港口等场景开展氢燃料电池重卡试点，着力打造零碳交通示范县。
建设绿色低碳交通基础设施。推进枢纽、园区、服务区的加气站、充电桩、加氢站建设，谋划在江龙高速、G42沪蓉高速云阳段等高速公路建设新能源重卡充换电站，融入“零碳运输走廊”，打造零碳运输示范线路。深化港口船舶岸电设施改造，推动“电化长江”建设。探索近零碳服务区、零碳园区试点，完善光伏发电、储能系统，利用高速公路服务区、隧道洞口、闲置地块等建设分布式光储设施，扩大清洁能源覆盖，争创市级近零碳园区、国家级绿色园区。完工云阳绿色水上综合服务区，健全船舶污染物接收、船舶维修、船员生活供给等功能，拓展航道应急保障及“一站式”政务服务。
扎实推进交通污染防治。持续开展辖区码头大排查、大整治工作，防治码头侵占岸线等问题。引导汽车喷漆产业整合、喷漆集中化作业，促进维修行业绿色环保可持续发展。推进万达开云生态环保一体化，开展环境污染联防联控，协同推动绿色低碳发展。
专栏11  安全化提升、绿色化转型重点项目
	1. 安全化提升：国道G652盘龙街道至凤鸣、G347江口至农坝、G348人和街道至巴阳等重点路段边坡整治、实施普通公路养护工程390公里，农村公路安防工程300公里。完成公路危桥加固专项养护工程、公路桥隧预防性养护工程600公里。优化完善长大桥梁、长大隧道结构健康监测体系。建设云阳县水上应急救援基地。
2. 绿色化转型：新增及更新公交车、出租汽车100%新能源化；淘汰老旧船舶60艘，新建清洁能源、新能源船舶30艘；完工云阳绿色水上综合服务区。在G348、G347、G652等国省干线公路规划的服务区建设充电站8个。


[bookmark: _Toc32449][bookmark: _Toc12427][bookmark: _Toc12166][bookmark: _Toc153]八、构建数智交通新质生产体系 着力培育经济增长新动能
[bookmark: _Toc11062][bookmark: _Toc12976][bookmark: _Toc697][bookmark: _Toc31401]（一）实施人工智能+交通运输行动
推动基础设施数字化转型。推动既有公路水路交通基础设施数字化改造升级，实施国道G652、小江航道、公路灾害防治、危桥危隧监测等数字化转型升级，构建设施运行状态感知系统，实现安全风险主动预警、主动发现、主动处置。加强重要通道和枢纽数字化感知监测采集，重点加快长江大桥、清水乡、双土镇等多功能交调站建设，构建智能化交通流监测网络，增强关键路段和重要节点全天候、全周期运行状态监测能力。
深化数据共享与业务协同。依托一体化数字资源平台（IRS），加快梳理行业数据，整合“两客一危”车辆动态监控、重点营运船舶AIS数据、长大桥隧结构健康监测等资源，全面接入云阳交通信息多功能远程调度中心；深化细化核心业务梳理，构建业务协同模型，夯实数字化工作基石。主动承接“渝悦·信用”等市级应用在云阳县试点推广；持续扩大“打非治违”“渝运安”应用范围，谋划重点场景，运用数字化技术实现重点监管对象智能画像、赋码追踪等，构建交通运输“法治+智治”新格局。积极开展市级“一件事”典型应用场景建设，提升云阳县交通治理现代化水平。
积极培育云阳特色应用场景。推动建设交通信息多功能远程调度中心、交通数字化平台，整合公、铁、水、空等运输信息，实现对全县国省干线公路、重要路口及重点车辆的全面监测、智能预警与协同管控，构建统一数据标准与多部门联动机制，形成“一图感知、一键指挥、一体联动”的智慧交通指挥体系。加快提升AI赋能支撑能力，围绕基础设施、运输服务、行业治理构建智能模型体系，谋划构建“人工智能+现代物流”“人工智能+公路监测”“人工智能+交通安全”等应用体系，为风险预警、决策处置、复盘评估提供智慧化支持，打造一批具有云阳特色的“AI+交通应用场景”，推动治理模式从“经验驱动”向“智能治理”全面跃升。
打造数字化养护管理体系。科学优化智能监测网络布局，打造集监测、预警、管理于一体的数字化养护平台，重点加强对高边坡等关键部位的实时动态监测与智能预警，实现公路病害及隐患的精准识别与快速处置。推进养护装备转型升级，推广应用三维地质雷达等先进装备，推动无人机智能巡检常态化，对长江、交通在建项目进行日常巡检。
专栏12  数智化升级重点项目
	1. 多功能交调站：完工长江大桥、清水乡、双土镇等3个多功能交调站建设。
2. 数智平台：推动建设交通信息多功能远程调度中心、交通数字化平台，培育养护管理数字化模式。
3. 智慧监测：G348线K935+200～K949+500段边坡监测项目（20个点）、G347线K1649+600～K1693+470段边坡监测项目（19个点）以及G348线K937+800段边坡治理工程。


[bookmark: _Toc32108][bookmark: _Toc20805][bookmark: _Toc31208][bookmark: _Toc24125][bookmark: _Toc26648]（二）拓展多元交产融合业态
丰富拓展“低空+”场景应用。大力培育低空经济产业，招引无人机制造企业，构建“低空+旅游”“低空+制造”产业体系。围绕应急服务、综合巡检、医疗配送等场景，依托无人机智能蜂巢系统，在沿江乡镇、地灾隐患点、偏远山区布局多层级起降节点，构建15分钟应急响应圈。依托云阳通用机场打造航空产业园，集聚通用航空器、无人机、eVTOL整机制造企业，支持优质企业共线生产无人机，抢占低空交通新赛道。
[bookmark: _Toc18343][bookmark: _Toc8745][bookmark: _Toc27562]发展“道口产业”与“路衍经济”。结合各乡镇资源特色，覆盖沙市、双龙、江口、南溪、凤鸣、龙角、清水等9个乡镇高速出入口周边区域，打造集生产、加工、物流、服务于一体的综合性产业功能区。在国省干线公路沿线建设服务区8个（含旅游服务区3个），利用服务区打造“公路服务区+物流节点”中转站，提升物流网络覆盖范围和灵活性。
[bookmark: _Toc30028]（三）壮大库区航运产业集群
推动临港产业高质量发展。依托复兴作业区建设复兴临港产业园，重点发展港口运输、仓储物流、水上培训等产业，服务周边黄岭组团临港产业集聚发展；依托人和作业区建设小江船务物流园，同步引进船用设备、特种金属材料、复合新材料等上下游配套企业，重点发展水运物流、新能源船舶修造等产业，服务渝东北地区船舶修造及配套产业发展。
打造内河新能源船舶修造基地。以修造资质升级为牵引，积极引导企业加大新技术、新工艺应用力度，支持重点企业对标中国船级社（CCS）标准提质升级，强化LNG新能源船舶、江海直达船舶、特种定制船舶等高附加值船型自主研发制造能力。鼓励实施“数字化车间”改造，推广机器人焊接、智能切割、数字涂装等先进技术装备，推动造船模式向智能化、模块化转型，培育壮大“云阳制造”品牌。
打造长江上游航运服务业聚集地。依托云阳水上服务区，加快集聚航运金融、保险经纪、信息交易、人才培训等高端服务资源，搭建一站式、智慧化航运服务平台。积极引导本地航运物流、船舶修造等企业深度参与“千里轻舟”发展联盟，加强航线共建、货源共享与业务协作，持续提升区域航运话语权，全面增强云阳航运综合竞争力和对外影响力。
专栏13  交产融合重点项目
	1. 高速道口产业园：依托江龙高速，在江口、龙角、清水、沙市、双龙、红狮等高速下道口规划建设高速道口产业园，发展农产品加工、汽车维修、旅游服务等道口经济。
2. 普通干线公路服务区：在国省干线公路沿线建设服务区8个，其中普通服务区5个，旅游服务区3个。
3. 航运产业集群：开工建设复兴临港产业园、小江船务物流园。
4. 水上游乐项目（招商）：下岩寺湾、柳桥湾水上游乐园。


[bookmark: _Toc294][bookmark: _Toc2048][bookmark: _Toc5184][bookmark: _Toc8066][bookmark: _Toc25017]（四）促进教育科技人才一体化发展
强化交通运输科技创新能力，支持在云交通重点实验室、工程研究中心等创新平台建设，优先给予项目支持。强化企业创新主体地位，培育交通科技领军企业。完善科研投入和激励机制，提高财政资金使用效能。加强交通高层次人才培养，鼓励交通企事业单位通过自主培养、直接引进等方式打造专业结构合理、创新能力强的高层次人才团队。壮大交通高技能人才队伍，重点培养掌握专门技术、具备精湛操作技能、能解决关键技术难题的知识型、技能型、创新型交通运输技能人才。
[bookmark: _Toc7399][bookmark: _Toc29095][bookmark: _Toc6843][bookmark: _Toc15441]九、深化交通运输重点领域改革 有力促进治理体系和能力现代化
[bookmark: _Toc13599][bookmark: _Toc13468][bookmark: _Toc14338][bookmark: _Toc23007]（一）融入全国统一交通运输大市场
贯彻落实《关于加快建设统一开放的交通运输市场的意见》，构建统一开放、竞争有序的交通大市场体系。推进交通法规制度建设，做好制度文件的宣贯解读。全面动态清理各类显性和隐性壁垒，确保各类所有制企业权利平等、机会平等、规则平等。持续深化“放管服”改革，加大数字化集成和跨部门协同力度，丰富“一件事”集成服务场景。深化数据共享与流程再造，拓展高频事项“高效办成一件事”应用范围，探索“人工智能+政务服务”应用，创新高频办理事项“边聊边办”“智能预审”“智能辅助审批”等服务场景，着力实现从“能办”向“好办、易办”，从“数字”到“数智”转变，增强企业和群众获得感。
[bookmark: _Toc31158][bookmark: _Toc8579][bookmark: _Toc13215][bookmark: _Toc4710]（二）构建以信用为基础的新型监管机制
优化细化道路运输、水上交通、公路建设等领域信用评价，规范数据来源与部门监管事项，提升评价准确性。在行政审批、日常监管、资金使用等环节实施分级分类监管。规范信用修复，建立“提醒—指导—修复”工作机制，主动提醒企业修复信用。丰富信用评价结果应用，推动交通信用与产业、旅游、保险、贷款、行政审批等联动，营造诚实守信环境。积极申报“信用+交通出行”应用场景试点，助推“信用交通区县”建设，打造信用云阳名片。
[bookmark: _Toc16083][bookmark: _Toc9451][bookmark: _Toc8171][bookmark: _Toc10667]（三）大力推动养护管理改革
科学划分事权和支出责任，多渠道筹集养护资金。研究出台《云阳县公路市场化（全生命周期）养护实施方案》，分类有序推动养护市场化改革，推进养护工作市场化、专业化、精细化发展，切实解决当前养护模式存在的人员专业能力薄弱、管理运行效率偏低、权责边界不清且廉政风险突出、资金使用效益不高等突出问题。整合现有10个养护站，规划设立4个综合服务站，构建全域覆盖的养护责任体系，持续保障公路安全畅通，有效延长公路使用寿命。强化市场准入和信用监管，培育优质养护企业，完善大中修市场化供给。推广水路养护新技术，实施生态护岸、生态护滩、人工鱼巢等生态修复措施。重点攻关沥青再生等绿色技术，基本实现废旧料循环利用。
[bookmark: _Toc23435][bookmark: _Toc9422][bookmark: _Toc1025][bookmark: _Toc29132]（四）深化交通投融资改革
提升交通项目总体盈利能力，对于盈利不足的项目，通过“交通+产业”融合等方式建立收益反哺机制。深化交通与金融融合，协商金融机构通过展期降息、债务重组等化解存量债务。鼓励存量项目引入权益型REITs，回收资金用于重大项目建设。探索信贷资产证券化、经营性租赁等投融资模式，盘活交通基础设施存量资产。
[bookmark: _Toc1206][bookmark: _Toc13153][bookmark: _Toc32650][bookmark: _Toc4313][bookmark: _Toc18696]（五）健全综合交通运输体制机制
健全城市公交运营补贴机制。坚持公益性导向，明确政府与企业权责边界，规范补贴范围、对象、标准及拨付程序，强化资金监管与绩效评价，确保补贴政策科学可控。建立公交运营安全及服务质量考核机制。将考核结果与运营补贴直接挂钩，明确考核内容、标准、流程及结果运用规则，细化评分标准，强化部门监管效能，倒逼企业提升安全运营与服务质量。完善“邮运通”发展机制。按照“政府引导、多跨协同、融合发展、服务乡村”原则，构建集寄递物流、农村电商、普惠金融于一体的新业态模式，统筹整合交通运输、邮政、商贸、农业、供销、快递等资源，健全农村寄递物流体系，优化农业社会化服务，加快形成网络覆盖健全、资源整合高效、运营服务规范、产业支撑明显的公共服务体系，有力支撑乡村全面振兴和农业农村现代化。
[bookmark: _Toc2928][bookmark: _Toc21254][bookmark: _Toc19490][bookmark: _Toc24177][bookmark: _Toc26274]十、保障措施
坚持把党的建设贯穿“十五五”交通运输规划编制、项目建设、行业监管、安全生产全过程各环节。加强交通运输规划实施组织协调，按照职责分工，加强部门协同，做好综合交通运输“十五五”发展规划项目统筹管理、配套政策完善、行业管理改革。将综合交通运输“十五五”发展规划相关内容纳入年度工作计划中予以推动实施，强化五年规划、年度计划的协同统一，确保规划任务有序实施。加强资金政策保障，合理安排政府投资项目，有力支持交通基础设施资金投入，充分引导多元化资本参与交通运输发展，建立可持续的资金投入机制。加强跨部门、跨区域交通重大项目协同推进机制，探索交通基础设施用地、用能等资源要素保障，强化与区域国土空间规划的衔接，确保土地资源要素预留和供应。

[bookmark: _Toc25545][bookmark: _Toc9598][bookmark: _Toc11390][bookmark: _Toc13704][bookmark: _Toc17681]名词解释
1.一地一标三区两城：“一地”即山区库区强县富民现代化先行地，“‌一标”‌即大三峡文旅新地标，“‌三区”‌即绿色工业集聚区、新型消费引领区、山地农业优品区，“‌两城”即区域交通枢纽城市、人居环境卓越城市。
2﹒一网四化：“一网”，指加快建设现代化高质量国家综合立体交通网。“四化”，指更加突出一体化融合、安全化提升、数智化升级、绿色化转型。
3﹒五个转向：建设方式转向跨区域统筹布局、跨方式一体衔接、跨领域深度融合推进，发展动能转向结构优化、数智赋能、绿色转型协同驱动，增长模式转向以做优增量、提质存量为主导的内涵式发展，产业发展转向新质生产力创新育新与传统产业固本升级并重，行业治理转向“大综合一体化”整体智治。
4.“1258”战略架构体系：1个总体目标，即基本建成区域交通枢纽城市。2个交通圈，即对内全面实现“半小时上高速、一小时至县城”内部通勤圈；对外形成“1236”交通出行圈（1小时重庆、渝东北，2小时成都、西安、武汉，3小时郑州、昆明，6小时北上广）。5张基础网，即“一高两普”铁路网、“三横一纵”高速路网、“三环九射”地方公路网、“一主四支”水运网、“1+3+N”航空网。8项重点任务，即提速对外大通道、提质县内交通网络、提升区域枢纽能级、提高客运服务水平、提效货运物流服务、培育交通新质生产力、提速交通转型发展、强化交通治理能力。
5.“中心引领、两极带动、多点支撑”城镇体系：“中心”即县域中心区，“两极”即江口—南溪北部特色产业融合发展增长极、龙角—清水—普安南部乡镇文旅融合发展增长极。
6.“12238”发展思路：“1”指复兴港“一港”；第一个“2”指临港产业园、船务物流园“二园”；第二个“2”指下岩寺湾、柳桥湾水上游乐“两湾”；“3”指张飞庙、新津、普安“三座旅游码头”；“8”指力争复兴港岸线增加800米。
7.“一高两普”铁路网：“一高”即郑渝高铁，“两普”即渝东北沿江普速铁路（开州一云阳一奉节）、渝郑铁路。
8.“三横一纵”高速路网：“三横”即G42沪蓉高速，巫溪至云阳至开州高速，G4223沿江南线高速，“一纵”即开州谭家至云阳至湖北利川高速。
9.“一主四支”水运网：“一主”即长江黄金水道，“四支”即小江、汤溪河、磨刀溪、长滩河。
10.“1+3+N”低空网：“1”即云阳通用机场，“3”即恐龙公园、岐山草原等飞行营地，“N”即枢纽站场、旅游景区等通航起降点。
11.“两环三射”万开云快速路体系：“一环”由G348、S202等构成，“二环”由G347、G652、S102、S507、S506等构成，“三射”为以G347为核心的北向射线，以G348为核心的东向射线，以G652为核心的南向射线。
12.“三环九射”地方公路网：“三环”即内环大道、外环大道、复兴至老城至南溪至高阳至人和至盘龙街道环线，“九射”即水口场镇至外环大道、G348云万快速路（一、二期）、G652县城至利川改扩建、S202云阳至开州小江快速通道等。
13.“一主两廊多支”三峡精品旅游公路。“一主”指江龙高速，“两廊”分别为国道G652、国道G348，“多支”为重要连接路。

附表：1.资金平衡表
2.重大项目清单
3.重大政策、重大改革、重大平台清单
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[bookmark: _Toc8051][bookmark: _Toc15753][bookmark: _Toc13777][bookmark: _Toc12057][bookmark: _Toc8235]附表1  
云阳县“十五五”现代综合交通运输体系和物流发展规划（2026-2030年）资金平衡表（亿元）
	项目类型
	“十五五”期
	其中

	
	
	部市资金
	县级资金
	社会资金

	铁路网
	0.0 
	0.0 
	0.0 
	0.0 

	公路网
	高速公路
	134.0 
	18.8 
	2.0 
	113.2 

	
	普通国道
	30.4 
	11.6 
	18.8 
	0.0 

	
	普通省道
	7.3 
	6.5 
	19.1 
	0.0 

	
	农村公路
	18.3 
	
	
	

	水运网
	0.3 
	0.0 
	0.3 
	0.0 

	低空网
	4.7 
	0.0 
	2.0 
	2.7 

	枢纽及集疏运
	14.4 
	0.0 
	1.0 
	13.3 

	安全化提升
	11.5 
	1.8 
	9.7 
	0.0 

	数智化升级
	0.18 
	0.02 
	0.16 
	0.00 

	绿色化转型
	8.0 
	4.8 
	1.0 
	2.2 

	交通产业融合
	11.3 
	0.0 
	0.3 
	11.0 

	合计
	240.4 
	43.5 
	54.4 
	142.5 


注：在力争完成投资总目标的情况下，各板块投资可根据实际情况进行调整。
— 1 —

33

[bookmark: _Toc16977][bookmark: _Toc27651][bookmark: _Toc21867][bookmark: _Toc23510]附表2  
云阳县“十五五”现代综合交通运输体系和物流发展规划（2026-2030年）重大项目清单（万元）
	序号
	项目类型
	建设性质
	项目名称
	建设内容
	开工年
	完工年
	项目
总投资
	“十五五”投资

	合计
	11188767
	2403594 

	一、铁路网
	
	
	1750000
	0

	1
	储备
	新建
	渝东北沿江普速铁路（开州—云阳—奉节）
	普铁云阳县境内65公里，设计时速160千米每小时
	—
	—
	850000
	—

	2
	
	新建
	渝郑铁路（洛阳至十堰至云阳至万州铁路）（云阳段）
	普铁云阳县境内70公里，设计时速160千米每小时
	—
	—
	900000
	—

	二、公路网
	8632501
	1899716

	（一）高速公路
	
	
	6630000
	1340000

	3
	规划
	续建
	S15开州至云阳高速公路（江口-云阳-龙缸段）
	70公里
	2021
	2026
	1540000
	—

	4
	
	续建
	G4223沿江南线高速（云阳段）
	50公里
	2025
	2029
	1030000
	970000

	5
	
	新建
	S15云阳至湖北利川高速公路（云阳段）
	15公里
	2027
	2030
	350000
	350000

	6
	
	新建
	G42沪蓉高速云阳镇互通
	2公里
	2028
	2030
	20000
	20000

	7
	储备
	储备项目
	S15云阳至四川万源高速公路（云阳段）
	20公里
	—
	—
	450000
	—

	8
	
	储备项目
	开州至云阳小江高速公路（云阳段）
	35公里
	—
	—
	700000
	—

	9
	
	储备项目
	万州三正至清水至巫溪高速（云阳段）
	17公里
	—
	—
	350000
	—

	10
	
	储备项目
	G42沪蓉高速巴阳镇互通
	2公里
	—
	—
	20000
	—

	11
	
	储备项目
	G42沪蓉高速人和工业园区互通
	2公里
	—
	—
	20000
	—

	12
	
	储备项目
	G42沪蓉高速梁平至巫山段扩建（云阳段）
	74公里
	—
	—
	850000
	—

	13
	
	储备项目
	红狮—故陵—堰坪—清水段高速公路
	30公里
	—
	—
	700000
	—

	14
	
	储备项目
	南溪至石门至奉节高速（云阳段）
	25公里
	—
	—
	600000
	—

	（二）国道
	
	
	537244
	303940

	15
	规划
	续建
	G348（武汉-大理）陈家溪至万州界段公路改建工程（一期）
	二级提升为一级7.8公里
	2025
	2028
	148155
	100000

	16
	
	续建
	G652蔈草至清水路面改造工程
	原级改造20公里
	2025
	2026
	4066
	2917

	17
	
	改建
	G652清水至利川界公路改建工程
	原级改造15.3公里
	2026
	2029
	48762
	48762

	18
	
	改建
	G652龙角至蔈草公路改建工程
	原级改造15.2公里
	2026
	2029
	32286
	32286

	19
	
	改建
	G652县城至凤鸣公路改建工程
	原级改造8.3公里
	2027
	2030
	29975
	29975

	20
	
	改建
	G348（武汉-大理）陈家溪至万州界段公路改建工程（二期）
	二级提升为一级15.2公里
	2029
	2032
	180000
	60000

	21
	
	新建
	G347江口场镇公路改建工程
	原级改造2公里
	2029
	2031
	24000
	12000

	22
	
	改建
	G348南溪至石门公路改建工程
	原级改造35公里
	2029
	2033
	70000
	18000

	（三）省道
	
	
	688898
	72729

	23
	规划
	续建
	S506南溪镇长洪社区段公路改线工程
	原级0.2公里
	2026
	2027
	3169
	2000

	24
	
	升级改造
	S507新津至普安互通公路升级改造工程
	四级提升为三级8公里
	2027
	2029
	8000
	8000

	25
	
	新建
	S507龙普路安全提升及环境整治工程
	10公里
	2026
	2026
	729
	729

	26
	
	升级改造
	S102堰坪至故陵互通公路升级改造工程
	四级提升为三级12公里
	2028
	2030
	12000
	12000

	27
	
	升级改造
	S202黄石至高阳小江快速通道
	二级提升为一级20公里
	2029
	2033
	260000
	50000

	28
	储备
	升级改造
	S504无量垭口至大阳公路升级改造工程
	四级提升为三级11公里
	—
	—
	11000
	—

	29
	
	升级改造
	S504桑坪至云奉大垭公路升级改造工程
	四级提升为三级21公里
	—
	—
	21000
	—

	30
	
	升级改造
	S504朝阳至奉节界公路升级改造工程
	四级提升为三级26公里
	—
	—
	26000
	—

	31
	
	升级改造
	S202高阳至开州界小江快速通道
	二级提升为一级15公里
	—
	—
	190000
	—

	32
	
	升级改造
	S504铁索桥至洞鹿段公路升级改造工程
	四级提升为三级19公里
	—
	—
	19000
	—

	33
	
	升级改造
	S506南溪至江口快速通道
	二级提升为一级12公里
	—
	—
	120000
	—

	34
	
	升级改造
	江口镇（上元兰草坝—岳池街）隧道工程
	1.8公里
	—
	—
	18000
	—

	（四）城镇配套工程
	
	
	420000
	0

	35
	储备
	/
	复兴至老城至南溪至高阳至人和至盘龙街道城市三环建设项目
	三级
	—
	—
	388000
	—

	36
	
	/
	数智森林小镇至县医院快速通道
	快速路
	—
	—
	20000
	—

	37
	
	/
	数智森林小镇至高铁云阳站连线通道
	快速路
	—
	—
	12000
	—

	（五）农村公路
	
	
	356359
	183047

	38
	规划
	续建
	桑坪大转拐至双土场镇段公路改建工程
	四级提升为三级15公里
	2022
	2026
	26705
	4000

	39
	
	续建
	三坝溪大桥工程
	0.3公里
	2025
	2026
	9607
	2500

	40
	
	路面改造
	三坝溪至云阳镇段路面改造及安全韧性提升工程
	三级路原级改造10公里
	2026
	2027
	4500
	4500

	41
	
	路面改造
	黄岭至三坝溪公路功能提升及便民步道工程
	6公里
	2026
	2027
	3000
	3000

	42
	
	续建
	路阳至江口互通公路升级改造工程
	四级提升为三级9公里
	2026
	2027
	9747
	9747

	43
	
	升级改造
	X702云利路至大花段公路升级改造工程
	四级提升为三级3公里
	2026
	2026
	3000
	3000

	44
	
	升级改造
	X006宝坪至梅子滩段公路升级改造工程
	四级提升为三级9公里
	2026
	2028
	8000
	8000

	45
	
	升级改造
	江口镇江龙高速下道口至江口中学公路改造工程
	四级提升为三级0.9公里
	2026
	2026
	900
	900

	46
	
	新建
	水口镇枣子村连接线工程（水口场镇-外环大道）
	新建二级路2公里
	2026
	2028
	5000
	5000

	47
	
	升级改造
	江口岳池街至江龙高速下道口公路升级改造工程
	四级提升为三级2公里
	2027
	2028
	2200
	2200

	48
	
	原级改造
	X013五同岔至帆水公路升级改造工程
	四级路原级改造12公里
	2027
	2028
	4000
	4000

	49
	
	升级改造
	耀灵镇柏木村一组（椒园子至后坪）升级改造工程
	等外级提升为三级5公里
	2027
	2028
	5000
	5000

	50
	
	路面改造
	X003堰坪至清水路面改造工程
	四级路原级改造27公里
	2027
	2028
	5400
	5400

	51
	
	升级改造
	X019泥溪至桐林公路至万州界
	等外级提升为四级15公里
	2027
	2029
	7500
	7500

	52
	
	升级改造
	江口镇江口中学至黄沙村公路改造工程
	等外级提升为四级3公里
	2028
	2029
	2000
	2000

	53
	
	升级改造
	X005盛堡至千丘公路改造工程
	等外级提升为四级22公里
	2028
	2030
	13200
	13200

	54
	
	原级改造
	普安至蔈草（接蔈堰路）公路扩宽改造工程
	四级路原级改造13公里
	2028
	2030
	5200
	5200

	55
	
	原级改造
	Y035清水至泥溪扩宽改造工程
	四级路原级改造14公里
	2028
	2030
	5600
	5600

	56
	
	升级改造
	X702外郎至大花段公路升级改造工程
	四级提升为三级6公里
	2028
	2029
	7000
	7000

	57
	
	升级改造
	X018渠马至云利路段公路升级改造工程
	四级提升为三级3公里
	2028
	2029
	4000
	4000

	58
	
	路面改造
	X006梅子滩至云利路段路面改造
	四级路原级改造5公里
	2029
	2030
	1000
	1000

	59
	
	升级改造
	Y816云阳县平安镇忠诚村至开州朝阳公路改造工程
	等外级提升为四级7.5公里
	2029
	2030
	3000
	3000

	60
	
	原级改造
	Y090龙角连接线至木甫村办公室扩宽改造工程
	四级路原级改造4.5公里
	2029
	2030
	1800
	1800

	61
	
	升级改造
	X018养鹿至平安段公路升级改造工程
	四级提升为三级11公里
	2029
	2030
	11000
	11000

	62
	
	原级改造
	上坝至奉节界路段扩宽改造工程
	四级路原级改造14公里
	2029
	2030
	5000
	5000

	63
	
	升级改造
	复兴港疏港大道
	四级提升为一级5公里
	2029
	2031
	50000
	10000

	64
	
	新建
	机场连接线工程
	新建三级路3公里
	2029
	2031
	4000
	1000

	65
	
	新建
	农村公路通畅工程
	500公里
	2026
	2030
	40000
	40000

	66
	
	新建
	村道窄改宽（增设错车道）
	500公里
	2026
	2030
	2500
	2500

	67
	
	新建
	农村公路安防工程
	300公里
	2026
	2030
	6000
	6000

	68
	储备
	新建
	鱼泉大桥
	0.2公里
	—
	—
	1600
	—

	69
	
	原级改造
	Y099新桥村至复垭扩宽改造工程
	15公里
	—
	—
	4500
	—

	70
	
	升级改造
	X008双龙至路阳段公路升级改造工程
	四级提升为三级19公里
	—
	—
	19000
	—

	71
	
	原级改造
	X701农坝至云峰公路改造工程
	四级路原级改造8公里
	—
	—
	4000
	—

	72
	
	原级改造
	X010平安至巴阳（关莲路）公路改造工程
	四级路原级改造30公里
	—
	—
	10000
	—

	73
	
	升级改造
	上坝乡东阳村至锣鼓宕至沙石镇复垭村Y017、Y018乡道升级改造工程
	等外级提升为四级20公里
	—
	—
	9000
	—

	74
	
	新建
	云阳县云安至云阳镇公路改建工程
	新建三级路12公里
	—
	—
	11000
	—

	75
	
	升级改造
	X005千丘至团坝公路升级改造工程
	四级提升为三级12公里
	—
	—
	11000
	—

	76
	
	新建
	凤鸣镇玉带村至新津乡沿江公路工程
	新建四级路48公里
	—
	—
	28000
	—

	77
	
	新建
	天池公园路网工程
	—
	—
	—
	2400
	—

	三、水运网
	
	
	3000
	3000

	78
	规划
	改建
	长滩河航道整治工程
	按三级航道标准，整治河口至长滩河大桥段10公里航道。
	2028
	2030
	3000
	3000

	79
	储备
	改建
	云阳支流航道贯通工程
	按三级航道标准，实施磨刀溪、汤溪河等支流航道整治。
	—
	—
	—
	—

	四、低空网
	
	
	200000
	47000

	80
	规划
	新建
	通用机场
	建设A1类通用机场，满足29座以下固定翼飞机飞行及相关配套设施。
	2029
	2032
	150000
	20000

	81
	
	新建
	飞行营地
	规划打造普安恐龙公园、龙缸、高阳平湖等飞行营地。
	2029
	2030
	10000
	10000

	82
	
	新建
	航空产业园
	依托云阳县通用机场打造航空产业园，招引通用航空器、无人机、eVTOL整机制造企业，大力发展空天智能制造、通航制造等战略性新兴产业。
	2029
	2032
	30000
	10000

	83
	
	新建
	通航起降点
	规划枢纽站场、旅游景区、工业园区等通航起降点。
	2029
	2031
	10000
	7000

	五、枢纽集疏运
	
	
	232888
	143500

	84
	规划
	新建
	云阳港区复兴作业区一期工程
	建设10000吨级泊位4个，通过能力500万吨。
	2030
	2032
	70000
	20000

	85
	
	新建
	云阳港区人和作业区一期工程
	建设5000吨级泊位1个，通过能力150万吨。
	2028
	2030
	20000
	20000

	86
	
	新建
	云阳港区松树包作业区建设工程
	建设3000吨级泊位1个，通过能力100万吨。
	2029
	2030
	15000
	15000

	87
	
	改建
	云阳港区张飞庙旅游码头升级改造工程
	打造标准趸船一艘，改建相应配套设施。
	2027
	2028
	6000
	6000

	88
	
	改建
	云阳港区青龙嘴游轮码头升级改造工程
	建设三峡游轮泊位1个，通过能力100万人次。
	2027
	2028
	52300
	52300

	89
	
	新建
	云阳港区客运停靠点
	推进普安、新津、黄石、龙角等客运停靠点建设。
	2026
	2028
	20000
	20000

	90
	
	续建
	郑万高铁云阳站对外交通枢纽及配套设施工程
	主要建设内容包括滑坡治理工程、鸭蛋溪防洪及岸线整治工程、外环大道和广场路道路工程等。
	2022
	2026
	28388
	4000

	91
	
	新建
	复兴综合货运枢纽
	利用复兴港打造云阳首个集公铁水为一体的综合货运枢纽。
	2030
	2035
	20000
	5000

	92
	
	新建
	江口、龙角、清水综合运输服务中心
	拟在江口、龙角、清水打造集客运、物流为一体的综合运输服务中心。
	2028
	2030
	1200
	1200

	六、安全化提升
	115191
	115191

	93
	规划
	养护
	G347江口至农坝开州界段K1667+620-K1699+000公路地质灾害工程
	二级32公里
	2026
	2027
	1650
	1650

	94
	
	养护
	G348云阳国道韧性提升项目
	二级81公里
	2026
	2028
	9500
	9500

	95
	
	养护
	G348（K930.100-K949.290）灾害防治
	二级19.19公里
	2026
	2026
	1006.5
	1006.5

	96
	
	养护
	G652重庆云阳县公路地质灾害治理工程
	二级40公里
	2026
	2027
	3800
	3800

	97
	
	养护
	G348线K937+700-900段边坡治理
	二级
	2027
	2029
	1600
	1600

	98
	
	养护
	G652云阳长江大桥斜拉索换索项目工程
	特大桥1.3公里
	2026
	2028
	7000
	7000

	99
	
	养护
	G652凤鸣至龙角段（K162-K182）安全设施精细化提升
	二级20公里
	2026
	2026
	360
	360

	100
	
	养护
	S102故陵至堰坪公路安全韧性提升工程
	四级21公里
	2028
	2030
	2100
	2100

	101
	
	养护
	S506南溪至江口段安全韧性提升
	二级15公里
	2027
	2028
	5000
	5000

	102
	
	养护
	云阳县S202线开州界至黄石段修复养护工程
	二级35.3公里
	2026
	2028
	7200
	7200

	103
	
	养护
	S504朝阳至王家梁段（K142+453-K168+727）路面养护
	四级26.274公里
	2026
	2026
	1380
	1380

	104
	
	养护
	S102凉风垭至新津段（K564-K584）灾害防治
	四级20公里
	2026
	2026
	900
	900

	105
	
	养护
	S102凉风垭至新津段（K564-K584）安全设施精细化提升
	四级20公里
	2026
	2026
	394.5
	394.5

	106
	
	养护
	X023雷打石至新阳段养护工程
	四级9公里
	2027
	2028
	1700
	1700

	107
	
	养护
	X003堰坪至清水公路养护工程
	四级27公里
	2027
	2028
	120
	120

	108
	
	养护
	X008双龙至路阳段公路养护工程
	四级15.6公里
	2027
	2028
	180
	180

	109
	
	养护
	X010平安至巴阳（关莲路）公路养护工程
	四级30公里
	2027
	2028
	300
	300

	110
	
	养护
	X601上坝至奉节界路段修复性养护工程
	四级13.8公里
	2027
	2028
	250
	250

	111
	
	养护
	公路危桥加固专项养护工程
	—
	2026
	2027
	1200
	1200

	112
	
	养护
	公路桥隧预防性养护工程
	—
	2026
	2028
	1500
	1500

	113
	
	养护
	国省县道公路用地范围安全隐患整治工程
	—
	2026
	2030
	68000
	68000

	114
	
	新建
	S506南溪至江口段应急停车区完善工程
	—
	2026
	2026
	50
	50

	七、数字化升级
	
	
	1832
	1832

	115
	规划
	新建
	交通信息多功能远程调度中心
	建设智慧交通大数据中心，整合公、铁、水、航空等运输信息，实现全面监测、智能预警、协同管控，提升出行综合服务能力，形成“一图感知、一键指挥、一体联动”的智慧交通指挥体系。
	2028
	2030
	100
	100

	116
	
	新建
	G348线K935+200～K949+500段边坡监测20个点
	—
	2028
	2030
	784
	784

	117
	
	新建
	G347线K1649+600～K1693+470段边坡监测19个点
	—
	2028
	2030
	548
	548

	118
	
	新建
	多功能交通调查站
	长江大桥、清水乡、双土镇等多功能交调站
	2028
	2030
	400
	400

	八、绿色化转型
	
	
	80355
	80355

	119
	规划
	/
	老旧船舶报废更新
	以大规模设备更新为契机，报废老旧营运船舶，新建新能源清洁能源船舶。
	2026
	2028
	70000
	70000

	120
	
	新建
	云阳绿色水上综合服务区建设工程
	配置2艘65米钢质趸船，布置4个工作泊位，可停靠船舶污染物接收船2艘，维修艇1艘，交通艇1艘，建设水工接岸设施、系锚设施，以及供电照明、通信、给排水等配套设施。
	2027
	2028
	7355
	7355

	121
	
	新建
	国省干线公路服务区充电桩项目
	计划在G348、G347、G652等国省干线公路规划的服务区建设充电站8个。
	2026
	2030
	2000
	2000

	122
	
	新建
	云阳汽车客运站光储项目
	光伏面积约1.5万平方米，装机光伏约 2MW和 4.8兆瓦储能，光伏发电主要用于园区快递分拣设备、充电桩和余电上网。
	2028
	2029
	1000
	1000

	九、交通产业融合
	
	
	173000
	113000

	123
	规划
	新建
	云阳复兴临港产业园
	按照“港产城”融合发展的规划思路，利用旧县坪滑坡治理后，规划打造集港口运输、仓储物流、水上培训等功能的临港产业园，并充分考虑铁路、疏港大道进园进港的空间布局。
	2030
	2032
	80000
	20000

	124
	
	新建
	云阳小江船务物流园
	依托人和作业区码头，打造以现代产业、水运物流、船舶修造为主的小江科创城船务物流园，推动多式联运与临港经济发展。
	2028
	2030
	60000
	60000

	125
	
	新建
	高速道口产业园
	依托江龙高速，在江口、龙角、清水、沙市、双龙、红狮等高速下道口规划建设高速道口产业园，发展农产品加工、汽车维修、旅游服务等道口经济。
	2027
	2030
	30000
	30000

	126
	
	新建
	普通干线公路服务区
	在国省干线公路沿线建设服务区8个，其中普通服务区共有5个，旅游服务区3个。
	2027
	2030
	3000
	3000
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重大政策、重大改革、重大平台清单
	序号
	主  要  内  容
	牵头单位
	配合单位

	一、重大政策

	1
	实施《云阳县加快建设区域交通枢纽城市行动方案（2024—2029年）》，按照“铁公水空成网络、交运物流成体系、万开云半小时通勤成一体、东西南北四向直联成枢纽”要求，加快构建现代化多层次综合立体交通网络，建设区域交通枢纽城市，对外形成“1236”交通出行圈【1小时重庆、渝东北，2小时成都、西安、武汉，3小时郑州、昆明，6小时北上广】，对内实现“半小时高速、一小时县城”乡镇全覆盖。
	县交通运输委
	有关部门（单位）、乡镇（街道）

	2
	实施《云阳县城市公交运营补贴办法（试行）》，明确公交补贴的公益性、绩效考核、政府和企业的分别承担等原则，规范财政补贴范围与对象、补贴标准、资金申请与拨付、监督管理与绩效评价等内容与程序。
	县交通运输委
	县财政局、有关部门（单位）

	3
	实施《云阳县城市公交运营安全及服务质量考核办法（云阳公交绩效评价办法）（试行）》，明确将考核结果与公交运营补贴挂钩，规范考核内容及标准、考核结果运营、考核实施流程等内容，细化具体评分标准，着力提升部门监管治理效能，倒逼运营企业提升运营安全及服务质量。
	县交通运输委
	有关部门（单位）

	4
	实施《云阳县推进“邮运通”发展助力乡村振兴行动方案》，构建集寄递物流、农村电商、普惠金融等于一体的“邮运通”新业态新模式，按照“政府引导、多跨协同、融合发展、服务乡村”原则，推进农村地区交通运输、邮政、商贸、农业、供销、快递资源整合，健全农村寄递物流体系，优化农业社会化服务，形成网络覆盖健全、资源整合高效、运营服务规范、产业支撑明显的公共服务体系，为推进乡村全面振兴、加快推动农业农村现代化提供有力支撑。
	县政府办公室
	有关部门（单位）

	二、重大改革

	1
	推动交通建设模式改革。探索非经营性交通基础设施代建模式，通过由平台公司作为代建主体，按标准给予平台公司代建费，节约建设投资；探索经营性交通基础设施REITs等投融资模式，通过延长经营期收费年限和引入社会资本全投入等，缓解财政压力。
	县交通运输委
	县发展改革委、县财政局

	2
	深化公路养护管理体制改革。研究出台《云阳县公路市场化（全生命周期）养护实施方案》，推进养护工作市场化、专业化、精细化发展；整合现有10个养护站，规划设立4个综合服务站，实现公路养护责任全覆盖，保障公路安全畅通，延长公路使用寿命。
	县交通运输委
	县财政局、乡镇（街道）

	三、重大平台

	1
	共建万达开云全国性综合交通枢纽。一是共建“三环”。推进洛十万铁路、渝东北普速铁路通道纳入上位规划，形成万开云铁路环线。推动江龙高速联网运营，建成G4223沿江南线高速，开工龙缸至利川高速等，形成高速公路环线。推动G348万云滨江快速路、云阳至开州小江快速路等项目，形成快速公路环线；二是打造“一主两辅”航运枢纽。加快复兴港建设，打造以万州新田港为主，开州港和复兴港为辅港的“一主两辅”航运枢纽，共建长江上游航运中心；三是构建区域航空枢纽。加快云阳通用机场建设，全面融入区域低空航空网。
	县交通运输委
	有关部门（单位）

	2
	共建长江上游航运中心。一是构建“千里轻舟”多式联运体系。加快推进洛十万铁路和复兴港建设，规划调整新增重滚甩挂、液体加注、集装箱等运输功能；积极谋划小江科创城船务物流园，打造内河新能源船舶制造基地。二是加大招商力度，吸引产业链上游优质企业不断聚集，形成船舶制造工业全链条集聚化、规模化发展，打造万开云船舶制造业聚集地。三是打造航运物流平台，培育优质航运企业，扩大客货载运能力，打造长江中上游水运服务业聚集地。
	县交通运输委
	有关部门（单位）

	3
	创建“四好农村路”全国示范县。围绕新一轮农村公路提升行动方案，实施路网提质、安全巩固、运输服务、治理优化等九大提升行动，村道提升工程，加大资源路、旅游路、产业路建设力度，不断完善县、乡、村三级公路路网体系，畅通衔接高速公路出入口与干线公路；深入推进农村公路管理养护“路长制”，构建责任明确、管理协调有序、监督到位、保护有力的农村公路管理养护运行机制；充分发挥农村公路“以路带产、以产兴业”功能，探索开通农村旅游专线，将特色旅游景区串点成线。
	县交通运输委
	有关部门（单位）

	4
	交通信息多功能远程调度中心。建设智慧交通大数据中心，整合公、铁、水、航空等运输信息，实现全面监测、智能预警、协同管控，提升出行综合服务能力，形成“一图感知、一键指挥、一体联动”的智慧交通指挥体系。
	县交通运输委
	有关部门（单位）



