云阳发改投〔2023〕615号

云阳县发展和改革委员会

关于云阳县黄石镇黄石大桥南桥头至鹿子坪连接道路及周边环境整治工程实施方案的批复

云阳北城建设有限公司：

你司《关于审批云阳县黄石镇黄石大桥南桥头至鹿子坪连接道路及周边环境整治工程实施方案的请示》（云阳北城文〔2023〕53号）收悉。根据天勤工程咨询有限公司编制的《云阳县黄石镇黄石大桥南桥头至鹿子坪连接道路及周边环境整治工程实施方案》，经研究，现就有关事项批复如下：

一、项目名称：云阳县黄石镇黄石大桥南桥头至鹿子坪连接道路及周边环境整治工程

二、项目业主：云阳北城建设有限公司

三、项目代码：2308-500235-04-01-456547

四、建设地址：云阳县黄石镇

五、主要建设内容及规模：新建道路长250米、宽4.0米，片石换填路基1661.9m³,路缘石208.4m;新建节点花池1处并栽植绿化；安装双壁波纹管管 62.6m，雨水口3座，检查井1座等内容。

六、总投资及资金来源：项目总投资183.64万元，其中工程费149.88万元，工程建设其他费25.44万元，预备费8.32万元。资金来源为业主自筹。

七、建设工期：6个月

八、招标方案核准：按照云阳县人民政府有关规定，具备条件的可以打捆公开招标；不具备条件的可以采取邀请比选，或者竞争性比选、公开比价、随机抽取、竞争性谈判、竞争性磋商等发包方式择优确定承包商。并报行业监督部门备案。

请按基本建设程序完善相关建设手续，积极落实建设资金，尽快开工建设并投入使用。

云阳县发展和改革委员会

2023年9月4日

抄送：县财政局，县规划自然资源局，县审计局，县统计局。

云阳县发展和改革委员会办公室 2023年9月4日印发