云阳发改投〔2024〕330号

云阳县发展和改革委员会

关于云阳县双江街道桂湾社区赖子桥、紫荆小区老旧小区改造提升项目（1期）实施方案的批复

县住房城乡建委：

你单位《关于审批云阳县双江街道桂湾社区赖子桥、紫荆小区老旧小区改造提升项目（1期）实施方案的函》（云阳住房城乡建委函〔2024〕158号）收悉。根据云阳县城市排水事务中心编制的《云阳县双江街道桂湾社区赖子桥、紫荆小区老旧小区改造提升项目（1期）实施方案》，经研究，现就有关事项批复如下：

一、项目名称：云阳县双江街道桂湾社区赖子桥、紫荆小区老旧小区改造提升项目（1期）

二、项目业主：云阳县城市排水事务中心

三、项目代码：2406-500235-04-01-655439

四、建设地址：云阳县双江街道桂湾社区

五、主要建设内容及规模：坡地整治新建环境挡墙300米，新增室外排水沟200米，化粪池盖板加固70平方米，场地污水管网清理及维修300米，室外场地平整、硬化、油化3000平方米，建筑外墙面管线规整450米，新增室外场地安全栏杆（板）150米，室外休闲凳桌4套，室外路灯8个，环境绿化整治300平方米等。

六、总投资及资金来源：项目总投资360.06万元，其中工程费294.1万元，工程建设其他费48.81万元，基本预备费17.15万元。资金来源为上级补助资金和业主自筹。

七、建设工期：6个月

八、招标方案核准：按照云阳县人民政府有关规定，具备条件的可以打捆公开招标；不具备条件的可以采取邀请比选，或者竞争性比选、公开比价、随机抽取、竞争性谈判、竞争性磋商等发包方式择优确定承包商。并报行业监督部门备案。

请按基本建设程序完善相关建设手续，积极落实建设资金，尽快开工建设并投入使用。

云阳县发展和改革委员会

2024年7月20日

抄送：县财政局，县规划自然资源局，县审计局，县统计局。

云阳县发展和改革委员会办公室 2024年7月20日印发