云阳发改投〔2024〕403号

云阳县发展和改革委员会

关于云阳县堰坪镇曲溪村小河沟综合治理工程可行性研究报告的批复

云阳县堰坪镇人民政府：

你单位《关于云阳县堰坪镇曲溪村小河沟综合治理工程可行性研究报告的函》（堰坪府函〔2024〕24号）收悉。根据重庆宏源勘测设计有限公司编制的《云阳县堰坪镇曲溪村小河沟综合治理工程可行性研究报告》，经研究，现就有关事项批复如下：

一、项目名称：云阳县堰坪镇曲溪村小河沟综合治理工程

二、项目业主：云阳县堰坪镇人民政府

三、项目代码：2408-500235-04-01-144986

四、建设地址：云阳县堰坪镇曲溪村

五、主要建设内容及规模：本工程综合治理长度1.27km，工程河段起点为黑坝塘附近，终点为双辫子附近。主要由护岸工程组成。工程控制线总长度2560.11m，其中工程维持现状段总长度951.11m，新建堤防段1609.00m。

六、总投资及资金来源：总投资2120万元，其中建设工程费用1475.64万元，工程建设其他费用456.39万元，基本预备费187.97万元。资金来源为申请三峡后续专项资金。

七、建设工期：12个月

八、招标方案核准：招标范围为工程施工，以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。招标方式为公开招标，招标组织形式为委托招标。招标公告在指定媒介公开发布。

请你单位进一步深化初步设计等前期工作，按基本建设程序完善相关建设手续，积极落实建设资金，项目初步设计审批后，及时将投资概算报我委审批。

云阳县发展和改革委员会

2024年8月19日

抄送：县财政局，县规划自然资源局，县审计局，县统计局。

云阳县发展和改革委员会办公室 2024年8月19日印发