## Sheet1
附件2
绩效目标表
（ 2022 年度）
| 项目名称 |  |  | 重庆市云阳师范学校新校区（1期）建设和附设幼儿园改造项目
| 主管部门 |  |  | 云阳县教育委员会 |  | 单位名称 |  | 重庆市云阳师范学校
| 项目资金（万元） |  |  | 实施期资金总额： | 68882.73 | 年度资金总额： |  | 31000
|  |  |  | 其中：债券资金 | 34000 | 其中：债券资金 |  | 20000
|  |  |  | 其他财政拨款 | 18800 | 其他财政拨款 |  | 10500
|  |  |  | 其他资金 | 16082.73 | 其他资金 |  | 500
| 绩 效 目 标 | 实施期目标 |  |  |  | 年度目标
|  | 目标1：完成建筑面积为115000㎡，其中改造已建幼儿园建筑面积500㎡，新建教学用房70500㎡、生活服务用房30300㎡、后勤及附属用房1200㎡、地下车库12500㎡。 目标2：实现高等教育学位5000个，实现我县高等教育零突破； 目标3：全面落实市委、市政府 “一区两群”协调发展机制，积极实施万开云板块一体化规划、组团式发展、协同性建设要求，共同推进校地共建协同发展，打造教师教育先行示范区，为区域发展提 供人才支撑和智力支持。 |  |  |  | 目标1：实现秋季高等教育学位2000个。 目标2：完成场坪、边坡、挡墙等。 目标3：完成教学用房、辅助用房及地下车库基础工程及主体工程的80%。
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：建筑面积为115000㎡，其中改造已建幼儿园建筑面积500㎡，新建教学用房70500㎡、生活服务用房30300㎡、后勤及附属用房1200㎡、地下车库12500㎡ | 115000 | 数量指标 | 指标1：完成教学用房主体（㎡） |  | 56400
[7 empty] | 指标2：完成生活服务用房主体（㎡） |  | 24240
[7 empty] | 指标3：完成后勤及附属用房主体（㎡） |  | 960
[7 empty] | 指标4：完成地下车库（㎡） |  | 10000
|  |  |  | 指标2：基础设施新建设内容主要有场平工程、边坡工程、道路工程、运动场、篮球场工程、校园景观及文化工程、校园绿化及铺装工程等。（㎡） | 279500 |  | 指标1：完成场坪工程（㎡） |  | 102000
[7 empty] | 指标2：完成边坡工程80%（㎡） |  | 14000
[7 empty] | 指标3：完成运动场工程80%（㎡） |  | 20000
|  |  |  | 指标3：实现高等教育学位数（个） | 5000 |  | 指标1：2022年秋季高等教育学位数（个） |  | 2000
|  |  | 质量指标 | 指标1：工程质量合格率（%） | 100 | 质量指标 | 指标1：工程质量合格率（%） |  | 100
|  |  |  | 指标2：项目验收通过率（%） | 100 |  | 指标2：项目验收通过率（%） |  | 100
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目按时开工率（%） | 100 | 时效指标 | 指标1：项目按时开工（%） |  | 100
|  |  |  | 指标2：项目按时完成率（%） | 100 |  | 指标2：当年完成教学及辅助用房主体工程（%） |  | 80%
|  |  |  | 指标3：项目资金按进度拨款率(%) | 100 |  | 指标3：项目资金按进度拨款率(%) |  | 100
|  | 效 益 指 标 | 成本指标 | 指标1：工程概算批复总投资金额（万元）） | 61003.57 | 成本指标 | 指标1：当年实际完成投资（万元） |  | 21000
|  |  |  | 指标1：实际完成投资控制在投资概算内的项目比例（%） | 100 |  | 指标2：当年实际完成投资控制在投资概算内的项目比例（%） |  | 100
|  |  | 经济效益指标 | 指标1：带动校园周边社会投资 | 显著提升 | 经济效益指标 | 指标1：带动校园周边社会投资 |  | 明显提升
|  |  |  | 指标2：校园周边门面房屋出租率（%） | 100 |  | 指标2：校园周边门面房屋出租率（%） |  | 85%
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：促进区域人才发展 | 提供人才储备 | 社会效益指标 | 指标1：促进区域人才发展 |  | 提供人才储备
|  |  |  | 指标2：带动社会就业人数（人） | 300 |  | 指标2：带动社会就业人数（人） |  | 100
|  |  |  | 指标3：公共服务设施完善率（%） | 100 |  | 指标3：公共服务设施完善率（%） |  | 90%
|  |  | 生态效益指标 | 指标1：校园周边环境整洁度提高（%） | 30 | 生态效益指标 | 指标1：校园周边环境整洁度提高（%） |  | 20
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：项目建成正常使用年限（年） | 50 | 可持续影响指标 | 指标1：项目建成正常使用年限（年） |  | 50
|  | 满意度 指标 | 服务对象 | 指标1：教师对项目满意度（%） | ≥90 | 服务对象 | 指标1：教师对项目满意度（%） |  | ≥90
|  |  |  | 指标2：学生对项目满意度（%） | ≥90 |  | 指标2：学生对项目满意度（%） |  | ≥90