## 附件2-1
附件2-1
绩效目标表
| 单位信息： | 503001-云阳县水利局（本级） |  | 项目名称： | 重庆市向阳水库工程(增发国债水利项目) |  |  |  |  | 职能职责与活动： |  | 04-云阳县水利局职责/08-负责监督水利工程建设与运行管理
| 主管部门： | 503-云阳县水利局 |  | 项目经办人： | [5 empty] | 项目总额： |  | 2000000000
| 预算执行率权重(%)： | 10 |  | 项目经办人电话： | [5 empty] | 其中： | 财政资金： | 2000000000
| 整体目标： | 3月主体工程开工 ，6月取得用的手续批复，9月完成导流洞开挖，10月完成截流。 | [7 empty] | 财政专户管理资金： |  | 0
[10 empty] | 单位资金： |  | 0
[10 empty] | 社会投入资金： |  | 0
[10 empty] | 银行贷款： |  | 0
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 累计完成大坝工作量 | ≥ |  | 30 | % | 20
| 产出指标 | 数量指标 | 累计导流洞工程工作量 | ≥ |  | 100 | % | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 完工项目质量合格 | ＝ |  | 100 | % | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 完成混凝土浇筑 | ≥ |  | 2691.6 | 立方 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 2024年底完成征地移民 | ≥ |  | 95 | % | 5
| 产出指标 | 时效指标 | 截止2024年底，累计投资完成比例 | ≥ |  | 30 | % | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 完成钢筋制安 | ≥ |  | 99.94 | 吨 | 5
| 效益指标 | 社会效益 | 建设期带动就业人数 | ≥ |  | 200 | % | 20
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年工程完成金额 | ≥ |  | 20 | 亿元 | 10

## 附件2-2
附件2-2
绩效目标表
| 单位信息： | 503001-云阳县水利局（本级） |  | 项目名称： | 幸福水库工程(增发国债水利项目) |  |  |  |  | 职能职责与活动： |  | 04-云阳县水利局职责/08-负责监督水利工程建设与运行管理
| 主管部门： | 503-云阳县水利局 |  | 项目经办人： | [5 empty] | 项目总额： |  | 278000000
| 预算执行率权重(%)： | 10 |  | 项目经办人电话： | [5 empty] | 其中： | 财政资金： | 278000000
| 整体目标： | 累计完成大坝填筑完成50%；取水塔完成50%；溢洪道工程完成50%；上坝公路完成60%，输水工程完成招标并完成60%。 . | [7 empty] | 财政专户管理资金： |  | 0
[10 empty] | 单位资金： |  | 0
[10 empty] | 社会投入资金： |  | 0
[10 empty] | 银行贷款： |  | 0
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） | 备注
| 产出指标 | 质量指标 | 完工项目质量合格 | ＝ |  | 100 | % | 20
| 产出指标 | 数量指标 | 累计完成工程工作量 | ≥ |  | 50 | % | 5
| 产出指标 | 时效指标 | 截止2024年底，累计投资完成比例 | ≥ |  | 34 | % | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 累计完成大坝石渣填筑 | ≥ |  | 1000000 | 立方 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 累计完成沥青心墙混凝土浇筑 | ≥ |  | 7000 | 立方 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 累计完成管道购安 | ≥ |  | 28 | 千米 | 10
| 效益指标 | 社会效益 | 建设期带动就业人数 | ≥ |  | 90 | 人 | 20
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年工程完成金额 | ≥ |  | 27800 | 万元 | 10

## 附件2-3
附件2-3
绩效目标表
| 单位信息： | 503001-云阳县水利局（本级） |  | 项目名称： | 重庆市大江大河及中小河流水文站提档升级建设项目（增发国债水利项目) |  |  |  |  | 职能职责与活动： |  | 04-云阳县水利局职责/06-负责水文工作
| 主管部门： | 503-云阳县水利局 |  | 项目经办人： | [5 empty] | 项目总额： |  | 1915100
| 预算执行率权重(%)： | 10 |  | 项目经办人电话： | [5 empty] | 其中： | 财政资金： | 1915100
| 整体目标： | 新建水文站一座，主要建设内容包括测验河段基础设施、水位观测设施、流量泥沙量测验设施、生产业务用房、水位观测设备、降水蒸发量观测设备、流量泥沙量测验设施、报讯通信设施、测量设备、应急监测设备、其他设施和设备。 | [7 empty] | 财政专户管理资金： |  | 0
[10 empty] | 单位资金： |  | 0
[10 empty] | 社会投入资金： |  | 0
[10 empty] | 银行贷款： |  | 0
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 新建水文站 | ＝ |  | 1 | 座 | 20
| 产出指标 | 时效指标 | 资金下达到6个月内预算执行率 | ≥ |  | 80 | % | 10
| 产出指标 | 成本指标 | 项目支出总成本控制 | ≤ |  | 239.77 | 万元 | 20
| 产出指标 | 质量指标 | 工程施工设计标准 | 定性 |  | 符合规范 |  | 10
| 效益指标 | 可持续影响 | 为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障 | 定性 |  | 90 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益 | 保障居民社会生活平稳 | 定性 |  | 90 |  | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务群众满意度 | ≥ |  | 90 | % | 10

## 附件2-4
附件2-4
绩效目标表
| 单位信息： | 503001-云阳县水利局（本级） |  | 项目名称： | 云阳县吴家屯水库工程(增发国债水利项目) |  |  |  |  | 职能职责与活动： |  | 04-云阳县水利局职责/08-负责监督水利工程建设与运行管理
| 主管部门： | 503-云阳县水利局 |  | 项目经办人： | [5 empty] | 项目总额： |  | 35000000
| 预算执行率权重(%)： | 10 |  | 项目经办人电话： | [5 empty] | 其中： | 财政资金： | 35000000
| 整体目标： | 1.完成临时设施工程；2.管道供水工程完成80%；3.枢纽工程完成80%；4.交通工程完成100%；5.完成征地移民补偿费用 | [7 empty] | 财政专户管理资金： |  | 0
[10 empty] | 单位资金： |  | 0
[10 empty] | 社会投入资金： |  | 0
[10 empty] | 银行贷款： |  | 0
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） | 备注
| 产出指标 | 质量指标 | 完工项目质量合格 | ＝ |  | 100 | % | 20
| 产出指标 | 数量指标 | 完成大坝开挖 | ≥ |  | 46000 | 立方米 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 完成混凝土浇筑 | ≥ |  | 25000 | 立方米 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 完成管道购安 | ≥ |  | 3.1 | 千米 | 5
| 产出指标 | 时效指标 | 截止2023年底，累计投资完成比例 | ≥ |  | 55 | % | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 累计完成工程工作量 | ≥ |  | 80 | % | 10
| 效益指标 | 社会效益 | 建设期带动就业人数 | ≥ |  | 35 | 人 | 20
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2023年工程完成金额 | ≥ |  | 3500 | 万元 | 10

## 附件2-5
附件2-5
绩效目标表
| 单位信息： | 503001-云阳县水利局（本级） |  | 项目名称： | 重庆市增发国债小型水库安全监测设施项目(增发国债水利项目) |  |  |  |  | 职能职责与活动： |  | 04-云阳县水利局职责/07-组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用
| 主管部门： | 503-云阳县水利局 |  | 项目经办人： | [5 empty] | 项目总额： |  | 21750000
| 预算执行率权重(%)： | 10 |  | 项目经办人电话： | [5 empty] | 其中： | 财政资金： | 21750000
| 整体目标： | 目标1：完成84座小型水库雨水情测报及大坝安全监测设施的安装工作。 目标2：2024年12月底前完成总投资100％。 | [7 empty] | 财政专户管理资金： |  | 0
[10 empty] | 单位资金： |  | 0
[10 empty] | 社会投入资金： |  | 0
[10 empty] | 银行贷款： |  | 0
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 水库雨水情测报及大坝安全监测设施安装数量 | ≥ |  | 84 | 座 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | ≥ |  | 100 | % | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 已建工程是否存在质量问题 | 定性 |  | 否 |  | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 截至2024年12月底，投资完成比例 | ≥ |  | 100 | % | 10
| 产出指标 | 成本指标 | 项目支出总成本控制 | ≤ |  | 2175 | 万元 | 10
| 效益指标 | 社会效益 | 保护下游人口 | ≥ |  | 4.2 | 万人 | 10
| 效益指标 | 生态效益 | 保护下游耕地面积 | ≥ |  | 5.9 | 万亩 | 10
| 效益指标 | 可持续影响 | 工程设计使用年限 | ≥ |  | 20 | 年 | 10
| 效益指标 | 可持续影响 | 已建工程是否良性运行 | 定性 |  | 是 |  | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ |  | 95 | % | 5

## 附件2-6
附件2-6
绩效目标表
| 单位信息： | 503001-云阳县水利局（本级） |  | 项目名称： | 重庆市增发国债小型病险水库除险加固项目(增发国债水利项目) |  |  |  |  | 职能职责与活动： |  | 04-云阳县水利局职责/07-组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用
| 主管部门： | 503-云阳县水利局 |  | 项目经办人： | [5 empty] | 项目总额： |  | 7361500
| 预算执行率权重(%)： | 10 |  | 项目经办人电话： | [5 empty] | 其中： | 财政资金： | 7361500
| 整体目标： | 目标1：完成胜利、青坪、赐福、大堰滩、山岔、汪家沟等6座病险水库除险加固。 目标2：2024年12月底前完成工程总投资100％，完成资金拨付736.15万元。 | [7 empty] | 财政专户管理资金： |  | 0
[10 empty] | 单位资金： |  | 0
[10 empty] | 社会投入资金： |  | 0
[10 empty] | 银行贷款： |  | 0
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 小型病险水库除险加固数量 | ≥ |  | 6 | 座 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | ≥ |  | 100 | % | 10
| 产出指标 | 成本指标 | 项目支出总成本控制 | ≤ |  | 736.15 | 万元 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 截至2024年底，投资完成比例 | ≥ |  | 100 | % | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 已建工程是否存在质量问题 | 定性 |  | 否 |  | 10
| 效益指标 | 可持续影响 | 已建工程是否良性运行 | 定性 |  | 是 |  | 5
| 效益指标 | 社会效益 | 新增和改善灌溉面积 | ≥ |  | 0.016 | 万亩 | 5
| 效益指标 | 可持续影响 | 工程设计使用年限 | ≥ |  | 20 | 年 | 5
| 效益指标 | 经济效益 | 生产条件改善带动农业亩均产量增加 | ≥ |  | 0.031 | 万亩 | 10
| 效益指标 | 社会效益 | 恢复蓄水量 | ≥ |  | 110000 | 立方 | 5
| 效益指标 | 生态效益 | 保护下游耕地面积 | ≥ |  | 0.42 | 万亩 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ |  | 95 | % | 5

## 附件2-7
附件2-7
绩效目标表
| 单位信息： | 503001-云阳县水利局（本级） |  | 项目名称： | 云阳县荷花水库工程(增发国债水利项目) |  |  |  |  | 职能职责与活动： |  | 04-云阳县水利局职责/08-负责监督水利工程建设与运行管理
| 主管部门： | 503-云阳县水利局 |  | 项目经办人： | [5 empty] | 项目总额： |  | 59000000
| 预算执行率权重(%)： | 10 |  | 项目经办人电话： | [5 empty] | 其中： | 财政资金： | 59000000
| 整体目标： | 累计完成进场道路、上坝公路工程、围堰、导流明渠、溢洪道工程；供水管道完成50%。 | [7 empty] | 财政专户管理资金： |  | 0
[10 empty] | 单位资金： |  | 0
[10 empty] | 社会投入资金： |  | 0
[10 empty] | 银行贷款： |  | 0
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） | 备注
| 产出指标 | 质量指标 | 完工项目质量合格 | ＝ |  | 100 | % | 20
| 产出指标 | 数量指标 | 累计完成主体工程工作量 | ≥ |  | 14 | % | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 截止2023年底，累计投资完成比例 | ≥ |  | 30 | % | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 完成土石方开挖 | ≥ |  | 140000 | 立方米 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 完成混凝土浇筑 | ≥ |  | 1200 | 立方米 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 截止2023年底，累计完成征地移民比例 | ≥ |  | 100 | % | 5
| 效益指标 | 社会效益 | 建设期带动就业人数 | ≥ |  | 30 | 人 | 20
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2023年工程完成金额 | ≥ |  | 5900 | 万元 | 10