云阳县科技计划项目及科技发展资金管理办法

（征求意见稿）

第一章  总则

第一条  为规范和加强云阳县科技计划项目（以下简称项目）和科技发展资金（以下简称资金）管理，根据《重庆市支持科技创新若干财政金融政策》（渝府办发〔2021〕47号）等文件精神，结合我县实际，制定本办法。

第二条  项目是指云阳县经济和信息化委员会（科技局）根据云阳经济社会发展需要和产业需求，组织实施的科学技术研究开发、应用技术示范、科技创新平台建设、产学研协同创新、科技成果转化等科技创新活动。

第三条  科技发展资金是指县财政统筹安排，用于我县科技创新发展的专项资金。资金来源包含上级专项和县本级安排。

第四条  对行业、领域知名专家联合县内企业领衔申报的科技项目，给予优先支持。

第二章  申报条件

第五条  项目分为重点项目（含平台建设）和一般项目。重点项目指在产业促进、科技支撑、决策咨询、技术创新等方面具有较大影响或重要意义的项目，原则上每年不超过5个，单个项目扶持额度不超过50万元。一般项目是指在产业促进、科技支撑、决策咨询、技术创新等方面具有一定影响和意义的项目，原则上每年不超过10个，单个项目扶持额度不超过10万元。

第六条  项目申报应具备以下条件：

（一）云阳县行政区域内注册的独立法人单位或县外单位与县内法人单位联合组建的科研单位；

（二）项目应符合国家、市、县产业政策，对我县科技、经济和社会发展具有促进作用；

（三）原则上同一单位每年度申报项目不超过2个；

（四）信用良好。项目申报单位近三年无财政违法行为和科研失信行为。

第七条  有下列情形之一者不予受理：

（一）申报材料不符合申报指南规定要求的；

（二）县内已有类似科研成果的；

（三）项目承担单位、项目负责人有县级项目逾期未结题的；

（四）国家法律法规、有关政策禁止或限制的。

第三章  立项程序

第八条  立项程序：

（一）发布项目指南、申报通知。由县经济信息委（科技局）根据我县经济社会发展和产业需求每年3月发布，明确优先支持的领域、方向及申报时间、渠道、方式等。

（二）项目申报。申报单位提交项目申报材料，重点项目须提交可行性报告。

（三）项目评审。县经济信息委（科技局）组织专家对申报项目进行综合评审。

（四）项目下达。县经济信息委（科技局）根据项目评审意见，公示拟资助项目，公示无异议后报县政府审定，下达项目计划。

（五）签订项目任务书。项目计划下达后20个工作日内，由县经济信息委（科技局）与项目单位签订项目任务书。

第四章  项目实施

第九条  项目实施年限为1-2年，项目实施过程中，项目负责人每半年向县经济信息委（科技局）提交项目实施情况报告。县经济信息委（科技局）对实施情况进行监督。

第十条  属下列情况之一的，县经济信息委（科技局）可强制终止项目：

（一）无正当理由不接受中期检查评估，或未按要求整改的；

（二）项目逾期未结题，时间超过6个月的；

（三）项目单位或项目负责人发生重大变故，导致项目目标任务无法实现或项目无法继续实施的；

（四）项目单位在项目申报、实施过程中有弄虚作假等违法违规行为的；

县经济信息委（科技局）向项目单位发出项目终止通知书，项目单位有异议的，应当自收到通知书后7个工作日内向县经济信息委（科技局）提出书面申诉，县经济信息委（科技局）应当自收到书面申诉之日起15个工作日内组织复核并书面回复。

确定终止的项目，项目单位要对已实施的情况进行总结并书面报告县经济信息委（科技局）。县经济信息委（科技局）对项目实施情况组织评估、清算，追回相应的财政扶持资金。

第五章  项目结题

第十一条  项目完成后进行结题，软科学及指导性计划项目实行书面总结结题。

第十二条  项目结题程序：

（一）在任务书规定截止时间前2个月内，项目承担单位向县科技局提出结题申请并提交申请表、财务决算报告（由项目单位提供并对其真实性、完整性负责）等资料；

（二）县经济信息委（科技局）审核结题资料，审核同意后确定项目验收组成员、验收时间及方式等；

（三）县经济信息委（科技局）组织项目验收组验收项目，邀请县纪委监委、县审计局、县财政局等部门全程参与。

第十三条  项目验收组成员一般不少于5人，由副高级职称以上专业技术、财务、管理等方面专家组成。

第十四条  验收组对照任务书指标，对完成任务、经费使用合规的，提出“通过验收”意见，其它则“不通过验收”，验收意见报县经济信息委（科技局）审定。

第十五条  对未通过验收的项目，要求项目实施单位限期整改后再次提出验收申请，再次验收仍未通过的，项目终止。终止的项目，其项目单位2年内不得申请科技项目，但对于探索性强、失败风险高的科技项目，原始记录能够证明项目承担单位和科技人员已经尽责仍不能完成任务而进行总结结题的，不影响其项目负责人继续申请科技项目。

第六章  职责分工

第十六条  县经济信息委（科技局）职责

1.根据年度工作任务提出项目实施计划；

2.负责项目立项、审批和管理，会同县财政局下达项目实施计划；

3.对项目实施进行过程监管，包括：指导、监督、检查和绩效评价；

4.组织项目资金清算；

5.按照相关规定应当履行的其它职责。

第十七条  县财政局职责

1.根据年度项目实施情况，安排科技发展资金；

2.会同县经济信息委（科技局）下达项目实施计划；

3.项目资金的监督检查和绩效评价；

4.按照相关规定应当履行的其它职责。

第十八条  项目承担单位（含项目合作单位）职责

1.承担项目资金使用和管理的主体责任，负责项目具体实施；

2.落实项目自筹资金及其它保障条件，建立健全项目资金财务管理和使用制度；

3.接受监督检查和绩效评价；

4.按照相关规定应当履行的其它职责。

第七章  资金拨付与管理

第十九条  资金拨付

资金拨付按财政预算资金拨付的有关规定执行，主要包括一次性拨付和分期拨付。分期拨付方式为项目任务书签订后拨付项目经费的50%，项目结题后拨付50%。

第二十条  资金管理

（一）项目承担单位应当根据项目任务书约定，确保自筹资金及时足额到位，保障目标任务按期完成；必须接受县经济信息委（科技局）对项目进度及资金使用的监督和检查，未按任务书规定进度进行或不按规定用途使用资金的，县经济信息委（科技局）有权延期、停止拨款，收回已拨财政资金。

（二）项目开展需要项目合作单位的，应当事前明确双方的责任与义务，约定资金开支范围并及时拨付资金。

（三）项目实施期间，年度剩余资金可结转下一年继续使用。项目完成目标任务并通过验收后，结余资金按规定留归项目承担单位使用，在2年内科研项目承担单位统筹用于科研活动的直接支出；2年后未使用完的，按规定收回。

（四）未通过结题的项目和终止实施的项目，县经济信息委（科技局）组织评估、清算，追缴相应的财政资金。

第八章  监督检查

第二十一条  项目资金要专款专用，专账核算，并接受县财政局、县审计局、县经济信息委（科技局）等部门的监督检查。

第二十二条  有下列行为之一的，对相关单位和责任人员给予警告、终止项目、追回财政资金、限制申报资格、纳入黑名单等处罚，对于情节严重构成犯罪的，移交司法机关处理。

（一）弄虚作假、套取、冒领、贪污、挪用、截留财政资金的；

（二）违规使用项目资金的；

（三）违反任务书约定造成项目无法正常进行的；

（四）弄虚作假、营私舞弊、违背科学道德和有失公正的；

（五）其他违反本办法行为的。

第九章  附则

第二十三条  本办法由县经济信息委（科技局）、县财政局解释。

第二十四条  本办法自印发之日起执行。