蔈草府发〔2024〕13号

云阳县蔈草镇人民政府

关于印发《蔈草镇推进打通消防“生命通道”攻坚行动方案》的通知

各村（社区）、镇属单位：

现将《云阳县蔈草镇推进打通消防“生命通道”攻坚行动方案》印发给你们，请结合实际，认真组织实施。

 云阳县蔈草镇人民政府

 2024年5月9日

蔈草镇推进打通消防“生命通道”攻坚行动

方 案

近期来，全县持续开展打通“生命通道”行动，取得了积极成效，但占用、堵塞、封闭“生命通道”的现象仍屡禁不止，为进一步推进全镇打通“生命通道”行动，结合县安委办《消防安全治本攻坚三年行动方案（2024—2026年）》，制定打通消防“生命通道”攻坚行动工作方案如下：

一、总体目标

认真贯彻习近平总书记关于消防安全重要论述，深入落实消防安全治本攻坚三年行动安排，坚持人民至上、生命至上，坚持问题导向、底线思维，利用两年时间，坚决整治占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的问题隐患，坚决拆除人员密集场所门窗设置影响逃生和灭火救援的铁栅栏、铁丝网等障碍物，坚决清理妨碍消防车通行的障碍物，进一步建立健全从根本上消除事故隐患、从根本上解决问题的制度机制、责任链条和防控体系，全力守护“生命通道”畅通，切实保障人民群众生命财产安全，维护全县消防安全形势持续向好。

二、整治范围

（一）占用、堵塞消防车通道、消防救援场地。

（二）占用、堵塞、封闭建筑（场所）内部疏散通道、安全出口，竖向管井堆放杂物、防火封堵破坏，敞开式外廊堆放可燃杂物。

（三）人员密集场所门窗设置影响逃生和灭火救援的障碍物。

三、行动措施

（一）开展滚动排查

**1. 针对消防车通道。**由应急办、规环办负责，组织开展消防车通道全面清理排查工作。2024年6月底前完成更新排查，进一步掌握长期占用、堵塞消防车通道的重点小区、重点路段、重点区域。

**2. 针对建筑（场所）内部疏散通道。**组织消防管理岗、基层网格员等，对本辖区“三类重点场所”开展排查检查。2024年6月底前，完成餐饮场所、公共娱乐、宾馆饭店等大众消费场所排查；2024年12月底前，完成学校、医院、养老机构等特殊敏感场所，以及多业态经营场所排查；2025年6月底前，完成家庭作坊、经营性自建房等“九小场所”排查。

**3. 针对人员密集场所门窗设置的影响逃生和灭火救援的障碍物。**综合执法队伍和网格组织重点针对餐饮场所、公共娱乐场所、宾馆饭店等大众消费场所；学校幼儿园、校外培训机构、医院、养老机构等特殊敏感场所；家庭作坊、经营性自建房等“九小场所”，以及多业态经营性场所，持续开展违规设置防盗网、铁栅栏和广告牌起底排查。5月30日前，完成本辖区、本行业违规设置的防盗网、铁栅栏和广告牌排查工作，务必确保不漏一栋建筑、不漏一个场所，台账数据真实准确，切实做到“情况清、底数明”。

（二）安全疏散设施综合治理

**1. 完善消防车道标识管理。**加快对辖区消防车通道排查，明确责任单位。在2024年6月底前对全镇所有消防车通道、消防救援场地进行标识化、规范化管理，设置和完善相关禁停标线、警示标志、警示牌，规范消防车通道标识化管理区，新建建筑物按照“三同时”原则提前进行规划设置，并督促责任单位加强日常巡查和问题督促整改工作，防止标识、标线、标牌损坏、脱落、模糊。

**2. 深化“拆窗破网”工作。**综合执法队伍和网格组织对违规设置的影响逃生和灭火救援的防盗网、铁栅栏和广告牌，要按照“谁排查、谁负责、谁督促整改”和“发现一处、拆除一处”的原则，依法督促社会单位予以拆除。2024年6月底前，餐饮场所、公共娱乐、宾馆饭店等大众消费场所，要全部整改完毕；2024年11月底前，学校幼儿园、校外培训机构、医院、养老机构等特殊敏感场所，以及多业态经营场所，要全部整改完毕；2025年5月底前，家庭作坊、经营性自建房等“九小场所”，要全部整改完毕。

（三）深化宣传

 加强知识宣传。广泛宣传打通消防“生命通道”的重要意义，组织基层力量进门入户宣传消防知识，将消防“生命通道”安全管理知识融入消防宣传“五进”工作。

四、工作要求

（一）加强领导，周密组织。充分认识做好畅通消防通道工作的重要性、必要性和紧迫性，加强组织领导，细化任务分工，强化指挥调度，压实工作责任，全力抓好攻坚行动各项工作落实，切实解决占用、堵塞、封闭消防车通道问题，打通生命通道。

（二）全面排查，严格整治。组织网格员对行动范围内的单位、场所、人员进行拉网式排查，做到底数清、情况明。对检查发现的消防违法行为，切实查清隐患、找准问题、落实整改措施。于2025年11月前全数完成排查整治。

（三）标本兼治，务求实效。要坚持全面排查与分类整治相结合、组织集中攻坚与建立长效机制相结合，实现隐患登记、整改、销案的全过程监督及管理。

云阳县蔈草镇党政办公室 2024年5月9日印发