云阳发改投〔2023〕639号

云阳县发展和改革委员会

关于调整云阳县高铁站停车场及综合交通枢纽工程

可行性研究报告的批复

重庆市云阳县交通有限责任公司：

你司《关于调整云阳县高铁站停车场及综合交通枢纽工程可行性研究报告批复的请示》（云交司文〔2023〕94号）收悉。根据中国中铁二院工程集团有限责任公司的《云阳县高铁站停车场及综合交通枢纽工程可行性研究报告》，经研究，现就有关事项批复如下：

一、项目名称：云阳县高铁站停车场及综合交通枢纽工程

二、建设业主：重庆市云阳县交通有限责任公司

三、项目代码：2019-500235-48-01-094915

四、建设地点：云阳县黄石镇

五、调整后的建设内容及规模：

本项目位于云阳县黄石镇，主要含高铁站站前广场区域和旅游集散中心区域的房屋建筑、地面铺装、景观绿化及附属设施工程等。高铁站站前广场区域总建筑面积25162.8平方米，主要包含配套商业、换乘厅、公交车站、出租车上下客区、社会车辆停车库等；旅游集散中心区域总建筑面积33815.64平方米，主要包含旅游集散中心、一二期连接通道、公交首末站以及配套社会车辆停车库等；附属设施主要包含开利路改线、车库连接道、黄石卫生院还建道路、站前广场反恐防暴安防系统及治安岗亭建设工程。

六、调整后的总投资及资金来源：工程总投资70340.52万元，其中建安工程费56281.63万元，工程建设其他费用7664.3万元,预备费6394.59万元。资金来源为申请地方政府专项债券资金和银行融资贷款。

七、建设工期：36个月。

八、招标方案核准：招标范围为工程勘察、设计、监理，工程施工，以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。招标方式为公开招标，招标组织形式为委托招标。招标公告在指定媒介公开发布。

请你单位进一步深化初步设计等前期工作，按基本建设程序完善相关建设手续，积极落实建设资金，项目初步设计审批后，及时将投资概算报我委审批。

原云发改投〔2019〕655号停止使用。

云阳县发展和改革委员会

2023年9月15日

抄送：县财政局，县统计局，县审计局，县交通局。

云阳县发展和改革委员会办公室 2023年9月15日印发